## R4評価
別紙様式５号（第７の３及び第８の３関係）
都道府県事業実施状況報告書及び評価報告書
１ 産地基幹施設等支援タイプ
Ⅰ 産地競争力の強化を目的とする取組用
（都道府県名：滋賀県 令和４年度）
| 市町村名 | 事業実施主体名 | メニュー① | 類 別 | 成果目標の具体的な内容① | 事業実施後の状況① | [5 empty] | 成果目標の具体的な実績① | メニュー② | 類 別 | 成果目標の具体的な内容② | 事業実施後の状況② | [5 empty] | 成果目標の具体的な実績② | 事業内容 | 事業費 | 負担区分（円） |  |  |  | 完了年月日 | 事業実施主体の評価 | 都道府県の評価 | 備考
|  |  | （対象作物・畜種等名）① |  |  | 計画時（平成30年） | １年後（令和元年） | ２年後（令和２年） | ３年後（令和３年） | 目標値（令和３年） | 達成率 |  | （対象作物・畜種等名）② |  |  | 計画時（平成30年） | １年後（令和元年） | ２年後（令和２年） | ３年後（令和３年） | 目標値（令和３年） | 達成率 |  | （工種、施設区分、構造、規格、能力等） | （円）
[25 empty] | 交付金 | 都道府県費 | 市町村費 | その他
| 野洲市 | 株式会社アグテコ | 野菜(リーフレタス) | 120 | 当該品目１作の10ａ当たりの収量を15％以上増加 | 3,272.1 ㎏/10a | 3,008.8 ㎏/10a | 1,375.3 ㎏/10a | 2,455.2 ㎏/10a | 4,382.5 kg/10a | △73.6% | リーフレタス1作の10a当たりの収量は、計画比25％減（前年比78％増）となった。 | 野菜(リーフレタス) | 123 | 当該品目の出荷量に占める契約取引の割合を33ポイント以上増加 | 48.4% （48,100kg /99,440kg） | 38.6% （35,280kg /91,420kg） | 54.4% （154,080kg /283,400kg） | 79.6% （402,820kg /505,920kg） | 86.3% （779,620kg /903,080kg） | 82.32% | 契約取引割合が31.2ポイント増加した。 | 高度環境制御栽培施設（出荷調整スペース含む） 29,279㎡ | 1716000000 | 738498000 | 0 | 0 | 977502000 | 令和２年３月 18日 | 新型コロナウイルスの影響により、主に外食業契の契約中止、打合自粛による契約遅れが発生。新規販売先を確保したが目標出荷量には至らなかった。今後は契約先の拡大・確保による出荷量の増加と施設稼働率の向上により目標達成に取り組む。 | 計画時の契約先は、生協や外食産業が多かったことから、新型コロナウイルスの影響によりほぼなくなった。出荷先は計画時の4社から14社（前年比+2）に、契約取引先は3社から11社（同+2）に拡大し、契約取引割合も増加するなど新たな契約先を確保に努めたが、目標出荷量には至らなかった。一方で、生産量（単収）は、取引先の多様化を進め、需要もやや回復する中で、増加しているものの、生産能力をフルに発揮できるまでには至っていない。引き続き、契約先を確保するとともに、生産量を増やすよう指導を行う。
| 都道府県平均達成率 |  | 41% |  | 総合 所見 | 単収および契約取引の割合は昨年と比較して増加しているが、目標未達となった。出荷先の拡大および出荷先ごとの取扱量の拡大に努めるよう適宜指導を行う必要がある。
（注）１ 別紙様式１号の１の（２）のⅠに準じて作成すること。
２ 要綱第３の２の（２）のアの（ア）のただし書きの場合にあっては、事業実施後の状況の欄を追加し、記入すること。
３ 別添として、各事業実施主体が作成した事業実施状況報告書を添付すること。
４「事業実施主体の評価」欄と、「都道府県の評価」欄については、評価の対象となる年度のみ、それぞれの所見を記入すること。
５「総合所見」欄については、評価実施年度の取組について、都道府県全体の総合所見を記入すること。
６「都道府県平均達成率」欄は、都道府県において事業実施地区で掲げている成果目標毎の達成率の平均値とする。

## R5評価
別紙様式５号（第７の３及び第８の３関係）
都道府県事業実施状況報告書及び評価報告書
１ 産地基幹施設等支援タイプ
Ⅰ 産地競争力の強化を目的とする取組用
（都道府県名：滋賀県 令和５年度）
| 市町村名 | 事業実施主体名 | メニュー① | 類 別 | 成果目標の具体的な内容① | 事業実施後の状況① | [5 empty] | 成果目標の具体的な実績① | メニュー② | 類 別 | 成果目標の具体的な内容② | 事業実施後の状況② | [5 empty] | 成果目標の具体的な実績② | 事業内容 | 事業費 | 負担区分（円） |  |  |  | 完了年月日 | 事業実施主体の評価 | 都道府県の評価 | 備考
|  |  | （対象作物・畜種等名）① |  |  | 計画時（2019年） | １年後（2020年） | ２年後（2021年） | ３年後（2022年） | 目標値（2022年） | 達成率 |  | （対象作物・畜種等名）② |  |  | 計画時（平成30年） | １年後（令和元年） | ２年後（令和２年） | ３年後（令和３年） | 目標値（令和３年） | 達成率 |  | （工種、施設区分、構造、規格、能力等） | （円）
[25 empty] | 交付金 | 都道府県費 | 市町村費 | その他
| 甲賀市 | （一財）滋賀県茶業会議所 | 茶 | Ⅰ | ・コロナ後の新たな生活様式（国産、県産等の地産地消へのニーズの高まり）に対応するため、茶産地における防霜ファンの整備を行い、より高品質な茶生産を行い、令和4年度には出荷量を5.1％増加させる。 | 727.7 ｔ | 555.7 t | 574.0 t | 751.3 t | 765.0 ｔ | 63.2% | 出荷量が昨年度より大幅に増加した。しかし、コロナウイルスの影響と考えられる茶価低迷が継続しており、採算が見込めない生産者の出荷意欲が低下しているため、出荷量を増加させることが難しく、目標未達となった。霜害に対して平成31年度の霜害よりも被害が抑えられていることから、一定の効果があったものと考える。 | 茶 | Ⅰ | ・被害を未然に防ぐため、未整備地域及び老朽化した防霜設備の地区を中心に新型の防霜ファンを7.5ha整備し、対策未実施面積における防霜対策の実施率を53.6％まで向上させる。 | 防霜対策未実施面積14ha | 53.6% （7.5ha/14ha） | 53.6% （7.5ha/14ha） | 53.6% （7.5ha/14ha） | 53.6% （7.5ha/14ha） | 100% | 防霜対策未実施面積における防霜対策の実施率が53.6％となった。 | 農作物被害防止施設 防霜施設 （防霜ファン） 190台/7.5ha （撤去、ポール、電気設備含む） | 43791000 | 19905000 | 4976000 | 4976000 | 13934000 | 令和3年3月25日 | 産地全体で霜害の被害が見られず、防霜ファンの未整備地区が減ったことにより被害は軽減されたと考える。 | 霜害対策の効果および需要回復により、出荷量の達成率は63.2％と目標未達であるものの、目標値に近づけることができた。研修会、販売会の実施および圃場の集積により目標が達成できるよう指導を行う。
| 都道府県平均達成率 |  | 82% |  | 総合 所見 | 防霜ファンの整備により霜害の被害は軽減されたと考えられるが、コロナウイルスの影響と推測される茶の需要の減少が十分に回復せず、出荷量に係る目標の達成率は63.2％となった。研修会や販売会の実施等により、出荷量増加に努めるよう指導を行う。
（注）１ 別紙様式１号の１の（２）のⅠに準じて作成すること。
２ 要綱第３の２の（２）のアの（ア）のただし書きの場合にあっては、事業実施後の状況の欄を追加し、記入すること。
３ 別添として、各事業実施主体が作成した事業実施状況報告書を添付すること。
４「事業実施主体の評価」欄と、「都道府県の評価」欄については、評価の対象となる年度のみ、それぞれの所見を記入すること。
５「総合所見」欄については、評価実施年度の取組について、都道府県全体の総合所見を記入すること。
６「都道府県平均達成率」欄は、都道府県において事業実施地区で掲げている成果目標毎の達成率の平均値とする。