## 水産課
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和６年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
醒井養鱒場遊歩道舗装補修工事 | 土木一式 | 米原市上丹生 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 遊歩道 ３か所 L=112.0m L=191.0m L=20.0m | 第２四半期 | 水産課(水産試験場）

## 大津・南部 田園振興課
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和６年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
下酢子池地区ため池改修その２工事 | 土木一式 | 大津市大将軍一丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 18 | ため池改修工 １式 | 第１四半期 | 大津・南部農業農村振興事務所
草津用水２期地区 常盤・笠縫用水路（切替）工事 | 土木一式 | 草津市野村八丁目ほか | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 用水路切替工事 ５箇所 | 第１四半期 | 大津・南部農業農村振興事務所
守山幹線地区 送水路改修その２工事 | 土木一式 | 野洲市堤 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 送水路改修 L=300m | 第１四半期 | 大津・南部農業農村振興事務所
今浜地区 管理用道路工事 | 土木一式 | 守山市今浜町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 管理用道路 L=530m | 第２四半期 | 大津・南部農業農村振興事務所
雄琴・上仰木Ⅵ期地区地すべり対策O-2-2工区その４工事 | 土木一式 | 大津市雄琴一丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 横ボーリング工 １式 | 第２四半期 | 大津・南部農業農村振興事務所
雄琴・上仰木１期地区長寿命化その３工事 | 土木一式 | 大津市仰木二丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 集水井改修工 １式 | 第２四半期 | 大津・南部農業農村振興事務所
守山南部地区揚水機場電気設備工事 | 電気設備 | 守山市赤野井町 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 電気設備改修 １式 | 第２四半期 | 大津・南部農業農村振興事務所
草津用水２期地区 常盤第２段揚水機場改修工事 | 機械設備 | 草津市平井五丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 18 | 揚水機改修 １式 | 第１四半期 | 大津・南部農業農村振興事務所
守山南部地区揚水機場バルブ改修工事 | 機械設備 | 守山市赤野井町 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | バルブ等改修 １式 | 第２四半期 | 大津・南部農業農村振興事務所

## 甲賀 田園振興課
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和６年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
佐山頭首工地区 頭首工整備その２工事 | 土木一式 | 甲賀市土山町前野 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 取水工 1箇所 | 第２四半期 | 甲賀農業農村振興事務所
瓢箪池地区 ため池整備工事 | 土木一式 | 湖南市三雲 | 事後審査型一般競争入札 | 17 | 取水工 1式 | 第２四半期 | 甲賀農業農村振興事務所
沢池地区 ため池整備工事 | 土木一式 | 湖南市東寺 | 事後審査型一般競争入札 | 17 | 堤体工 1式 洪水吐工 1式 取水工 1式 | 第２四半期 | 甲賀農業農村振興事務所
西ノ飼戸池地区 ため池整備工事 | 土木一式 | 甲賀市水口町三大寺 | 事後審査型一般競争入札 | 17 | 堤体工 1式 洪水吐工 1式 取水工 1式 | 第２四半期 | 甲賀農業農村振興事務所
佐山下流地区 上田工区送水管路工事 | 土木一式 | 甲賀市水口町嶬峨 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 送水管路工 L=1.4km | 第２四半期 | 甲賀農業農村振興事務所
杉山地区 ほ場整備第５工事 | 土木一式 | 甲賀市信楽町杉山 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | ほ場整備工 A=1.0ha | 第２四半期 | 甲賀農業農村振興事務所
鹿深2地区 広域農道舗装その2工事 | 舗装 | 甲賀市甲賀町小佐治 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 5 | 舗装工 L=480m | 第１四半期 | 甲賀農業農村振興事務所

## 東近江 田園振興課
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和６年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
水茎東部地区 承水溝仮設道路設置工事 | 土木一式 | 近江八幡市牧町 | 事後審査型一般競争入札 | 3 | 仮設道路設置 一式 | 第１四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
水茎東部地区 承水溝第2工事 | 土木一式 | 近江八幡市牧町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 排水路工(鋼矢板) L=340m | 第２四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
栗見出在家地区 用水路工第４工事 | 土木一式 | 東近江市栗見出在家町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 自動給水栓設置 135箇所 暗渠排水工 3.0ha | 第２四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
津田内湖２地区 除塵施設下部その１工事 | 土木一式 | 近江八幡市津田町 | 事後審査型一般競争入札 | 18 | 除塵機下部工 １式 | 第２四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
永源寺ダム排砂工事 | 土木一式 | 東近江市萱尾町 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 排砂工 10,000㎥ | 第２四半期 | 東近江農業農村振興事務所永源寺ダム管理支所
湖東平野1期地区 左岸(青野)支線水路第12工事 | 土木一式 | 東近江市山上町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 用水路(管更生)工 0.18km | 第３四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
小脇地区 ほ場整備第5工事 | 土木一式 | 東近江市小脇町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 幹線排水路工 0.5ｋｍ | 第３四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
愛東外地区 舗装復旧工事 | 舗装 | 東近江市愛東外町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 舗装復旧工 一式 | 第３四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
日野川地区 小井口支線揚水機場整備工事 | 機械設備 | 蒲生郡日野町小井口 | 事後審査型一般競争入札 | 23 | 揚水機場整備 一式 | 第１四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
津田内湖２地区 除塵機制作・据付工事 | 機械設備 | 近江八幡市津田町 | 事後審査型一般競争入札 | 16 | 除塵機設置 一式 | 第１四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
永源寺ダムエレベーター更新工事 | 機械設備 | 東近江市永源寺相谷町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | ダム取水塔エレベーター更新 １基 | 第２四半期 | 東近江農業農村振興事務所永源寺ダム管理支所
湖東平野１期地区 揚水機設置その8工事 | 機械設備 | 東近江市横溝町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 揚水機設置 3箇所 | 第４四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
湖東平野１期地区 揚水機設置その9工事 | 機械設備 | 東近江市三津屋町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 揚水機設置 2箇所 | 第４四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
湖東平野１期地区 揚水機さく井その8工事 | さく井 | 東近江市横溝町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 9 | さく井 3箇所 | 第２四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
湖東平野１期地区 揚水機さく井その9工事 | さく井 | 東近江市三津屋町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | さく井 2箇所 | 第３四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課

## 湖東 田園振興課
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和６年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
安食川2期地区排水路第6工事 | 土木一式 | 彦根市清崎町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 排水路工 150m | 第２四半期 | 湖東農業農村振興事務所
秦荘1期地区用水路第1工事 | 土木一式 | 愛知郡愛荘町目加田 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 用水路工 1.6km | 第２四半期 | 湖東農業農村振興事務所
愛知川1期地区用水路第1工事 | 土木一式 | 愛知郡愛荘町東円堂 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 用水路工 1.8km | 第２四半期 | 湖東農業農村振興事務所
湖東広域地区農道橋補強第5工事 | 土木一式 | 彦根市甘呂町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 水平分担装置 1式 | 第２四半期 | 湖東農業農村振興事務所
南三ツ谷地区 排水路その4工事 | 土木一式 | 彦根市南三ツ谷町 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 排水路工 840m 暗渠排水工 19ha | 第２四半期 | 湖東農業農村振興事務所
愛西西地区排水路第2工事 | 土木一式 | 彦根市南三ツ谷町 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 排水路工 380m | 第２四半期 | 湖東農業農村振興事務所
犬上南部地区亀山工区排水路第12工事 | 土木一式 | 彦根市賀田山町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 11 | 幹線排水路工 120m | 第３四半期 | 湖東農業農村振興事務所
彦根中部3地区分水工整備工事 | 土木一式 | 彦根市八坂町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 19 | 制水弁更新 8基 | 第３四半期 | 湖東農業農村振興事務所
安食川2期地区橋梁第2工事 | 橋梁上部 | 彦根市日夏町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁上部工 1式 | 第１四半期 | 湖東農業農村振興事務所
湖東彦根地区農道橋修繕第2工事 | 橋梁上部 | 彦根市下西川町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 橋梁修繕工 1式 | 第３四半期 | 湖東農業農村振興事務所

## 湖北 田園振興課
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和６年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
大井川１期地区排水路第４工事 | 土木一式 | 長浜市川崎町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 二連函渠工 L=２０ｍ | 第１四半期 | 湖北農業農村振興事務所田園振興課
姉川沿岸地区用水路第４工事 | 土木一式 | 米原市伊吹 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 水路改修工 L=520m | 第１四半期 | 湖北農業農村振興事務所
野村地区用水路第３工事 | 土木一式 | 長浜市野村町 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 用水路工 L=0.8km | 第２四半期 | 湖北農業農村振興事務所田園振興課
高月西阿閉地区排水路第３工事 | 土木一式 | 長浜市高月町西阿閉 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 排水路工 L=0.2km | 第２四半期 | 湖北農業農村振興事務所田園振興課
杉野地区用水路第３工事 | 土木一式 | 長浜市木之本町杉野 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 用水路工 L=0.7km | 第２四半期 | 湖北農業農村振興事務所田園振興課
余呉地区暗渠排水第２工事 | 土木一式 | 長浜市余呉町川並ほか | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 暗渠排水工 A=5ha | 第２四半期 | 湖北農業農村振興事務所
横波地区用排水路第２工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町横波 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 用水路工 L=1.4km | 第２四半期 | 湖北農業農村振興事務所田園振興課
早崎内湖東部地区水門整備第１工事 | 土木一式 | 長浜市早崎町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 水門改修工 １式 | 第２四半期 | 湖北農業農村振興事務所
姉川沿岸地区用水路第５工事 | 土木一式 | 米原市伊吹 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 分水工等改修 N=7箇所 | 第２四半期 | 湖北農業農村振興事務所
井之口地区ほ場整備第２工事 | 土木一式 | 米原市井之口 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | ほ場整備工 A=2.2ha | 第２四半期 | 湖北農業農村振興事務所
入江善積地区用水路第3工事 | 土木一式 | 米原市入江 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 用水路工 L=1.4km | 第２四半期 | 湖北農業農村振興事務所
入江干拓3期地区承水路第２工事 | 土木一式 | 米原市磯 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 承水路工 L=100m | 第２四半期 | 湖北農業農村振興事務所
入江５期地区施設整備第３工事 | 土木一式 | 米原市入江 | 事後審査型一般競争入札 | 15 | ポンプ改修 １式 | 第３四半期 | 湖北農業農村振興事務所
長浜南部地区送水施設整備その４工事 | 機械設備 | 長浜市加田町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 送水附帯施設 １式 | 第３四半期 | 湖北農業農村振興事務所田園振興課

## 高島 田園振興課
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和６年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
鴨川地区 河川工作物整備第５工事 | 土木一式 | 高島市高島 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 11 | 落差工 １箇所 擁壁工 １式 | 第１四半期 | 高島農業農村振興事務所
新保地区 用水路第２工事 | 土木一式 | マキノ町新保 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 用水路改修 L＝1800ｍ 暗渠工事 A＝3.0ha | 第２四半期 | 高島農業農村振興事務所
梅原地区 用水路第２工事 | 土木一式 | 今津町梅原 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 用水路改修 L＝1400ｍ | 第２四半期 | 高島農業農村振興事務所
安曇川左岸３期地区 急流工整備工事 | 土木一式 | 新旭町安井川 | 事後審査型一般競争入札 | 15 | 用水路改修 1箇所 | 第４四半期 | 高島農業農村振興事務所