## 監督業務の分担表
監 督 業 務 の 分 担 表
別表－1 (監督要領第3条、第4条および第5条関係)
基 本 的 監 督 業 務
1 | 関連する2以上の工事における工程等の調整
2 | 契約の履行についての請負人または現場代理人に対する指示、承諾または協議
3 | 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付または請負人が作成したこれらの図書の承諾
4 | 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工の状況の検査または工事材料の試験もしくは検査(承認を含む)
5 | 請負人の工事関係者に対する措置要求
6 | 工事材料の検査
7 | 工事材料の調合または工事施工の立会および工事材料の見本検査
8 | 支給材料の検査および引渡し
9 | 使用方法が設計図書で明示されていない支給材料または貸与品の使用に係る指示
10 | 工事の施工が設計図書に適合していない場合における改造請求
11 | 工事施工部分の破壊検査
12 | 次の各号における事実の調査およびその結果の通知
(1) 図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問解答書が一致しないこと
(2) 設計図書の誤びゅうまたは脱ろうがあること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予測することのできない特別な状況が生じたこと
13 | 臨機の措置に係る請負人に対する意見および措置請求
14 | 工事内容の軽微な変更に係る請負人に対する指示
別表－2 (監督要領第3条、第4条および第5条関係)
付 随 的 監 督 業 務
1 | 工事着工前における請負人に対する工事内容の説明および打ち合わせ
2 | 請負人と協同して行う関係者に対する工事施工の広報
3 | 工事記録簿(別記様式第1号)の作成および工事関係書類等の整備保管
4 | 工事進行状況の把握および所属長への報告
備 考
1 | 表中総括監督員および主任監督員、または主任監督員および監督員にて業務を分担する場合は、当該業務のうち重要なものについてはそれぞれ総括監督員、主任監督員が分担し、重要なもの以外についてはそれぞれ主任監督員、監督員が分担するものとする。
2 | 総括監督員、主任監督員および監督員において業務を分担する場合は、当該業務のうち重要なものについては総括監督員、軽易なものについては監督員、これら以外のものについては主任監督員が分担するものとする。

## 工事記録簿
別記様式第1号
(監督要領第3条・別表－2関係)
工 事 記 録 簿 |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監 督 員
工事番号 | 平成 年度 | ( 年災) | 第 号
工 事 名
工事場所
記録年月日 | 平成 年 月 日 | 記 録 者
指示事項、打合せ内容、その他必要事項

## 指示票、承諾書
別記様式第2号
(監督要領第7条関係)
指 示 票、承 諾 書
平成 年 月 日
工事番号 |  | 平成 年度 |  | 工事名
( 年災)
第 号
総括監督員 | (サイン) |  | 主任監督員 | (サイン) | 監督員 | (サイン) | 現場代理人 | (サイン)
指示(承諾)事項