## 施工計画書
(様式33) |  |  | (共仕1-1-1-6)
[6 empty] | 総括監督員 | 主任監督員 | 監 督 員
[6 empty] | (記名) | (記名) | (記名)
平成 年( 年) 月 日
(最上位の監督職員)
様
(請負人)
住 所
氏 名
現場代理人
施 工 計 画 書
|  | 工 事 番 号 |  | 平成 年度( 年災) 第 号
工 事 名
上記の工事について、別紙のとおり施工計画書を作成したので提出します。

## 工程表
(様式2)
工 程 表 (当初、 回変更) |  |  |  |  | 工事番号 |  |  | 平成13年度( 年災) 第 号 | [8 empty] | 工事場所 | [10 empty] | 契約工期 | 着手 自 年 月 日
[5 empty] | 工 事 名 | [14 empty] | 請負代金額 | [6 empty] | 円 |  | 完了 至 年 月 日
工 種 | 種 別 | 単位 | 数 量 | 区分 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
[5 empty] | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
工 程 曲 線 |  |  |  | 90
80
70
60
50
40
30
20
10
上記の工程で施工するので提出します。 |  |  |  |  | 平成 年(2001年) 月 日 | [14 empty] | (請負人) | [8 empty] | 現 場 代 理 人
(契約担当者) | [19 empty] | 住 所
|  |  |  | 様 | [15 empty] | 氏 名
注) 1. | 当初の場合は計画欄のみ記入のこと。
2. | 計画欄は点線、実施欄は黒実践で記入すること。
3. | 変更の場合は別様とする。この場合、変更前の工程は、計画=実施とし、全体の工程を記入すること。

## 指定機械
(4)指定機械
指定機械使用計画
機械名 | 指定内容 | 機種・規格 | メーカー名 | 台数 | 使用工種 | 適合区分

## 主要船舶・機械
(5)主要船舶・機械
主要船舶・機械使用計画
機械名 | 規格 | 台数 | 使用工種 | 摘要

## 主要資材
(6)主要資材
主要資材計画
品名 | 規格 | 予定数量 | 納入業者 | 品質証明 | 納入時期 | 摘 要

## 使用予定機械一覧
(7)施工方法
使用予定機械一覧
機械名 | 規格 | 台数 | 使用工種

## 出来形管理
(8)施工管理計画
出来形管理計画表
工種 | 測定項目 | 規格値 | 社内管理基準値 | 測定基準 | 摘要

## 品質管理
(8)施工管理計画
品質管理計画表
工種 | 種別 | 試験 項目 | 種類 | 数量 | 試験 基準 | 試験 回数 | 規格値 | 社内管理基準値 | 摘要

## 写真管理
(8)施工管理計画
写真管理計画表
工種 | 形状寸法 | 撮影項目 | 撮影時期 | 撮影頻度 | 摘要

## 段階確認
(8)施工管理計画
段階確認計画表
工種 | 確認項目 | 確認方法 | 確認時期（頻度） | 施工予定時期 | 備考

## 立会
(8)施工管理計画
立会項目表
工種 | 確認項目 | 確認時期（頻度） | 備考

## 安全教育
(9)安全管理
安全教育・訓練計画
月 | 主な作業内容 | 安全・訓練内容