## 様式1-1
（別紙様式１－１） | [8 empty] | ［受注者からの請求］
[5 empty] | 平成 年 |  | （ 年） | 月 日
（契約担当者）
様
|  |  |  | 受注者 | 住所 | 法人にあっては、所在地
[5 empty] | 氏名 | 名称及び代表者氏名 印
工事請負契約約款第25条第５項に基づく請負代金額の変更について(請求)
平成 年 月 日付けで契約締結した平成 年度 第 号 工事については、主要な工事材料の価格の著しい変動により、工事請負契約約款第25条第５項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
| １. | 請負代金額 | ￥ |  |  | 円
| ２. | 工期 | 平成 年 月 日 |  |  | から
|  |  | 平成 年 月 日 |  |  | まで
| ３. | 請求する主要資材名 | 【請求する工事材料を具体的に記載】
| ４. | 変更請求概算額 | ￥ |  |  | 円
| ５. | 添付書類 | 概算額計算書
※ | 今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。

## 概算計算書
(別添)
平成○○年○月○○日
請負代金額変更請求額概算計算書
（契約担当者）
様
受注者
[7 empty] | 住所 | 法人にあっては、所在地
[7 empty] | 氏名 | 名称及び代表者氏名 印
工事請負契約約款第25条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | H○年○月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | H○年○月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | H○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | H○年△月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | H○年△月 計
○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | H○年△月 | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | H○年△月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | H○年△月 計
□油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | H○年□月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | H○年□月 計
△油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
変動額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
(注)
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４．詳細に数量計算が出来る場合は、「請負代金額変更請求額計算書」を用いてもよい。

## 様式2
（別紙様式２）
第 号
|  |  |  | 平成 年 | （ 年） | 月 日
（受注者）
住所 | 法人にあっては、所在地
氏名 | 名称及び代表者氏名 |  | 様
（契約担当者）
工事請負契約約款第25条第８項の適用について(通知)
平成 年 月 日付け請求のあった平成 年度 第 号 工事における工事請負契約約款第25条第８号の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。
記
| １. | スライド額協議開始日 | 平成 年 月 日
※ | 受注者からの請求日から14日以降に工期の延期を想定している場合は、「工期末の○○
日前」と記載することができる。

## 請求額計算書
平成○○年○月○○日
請負代金額変更請求額計算書
（契約担当者）
様
受注者
[7 empty] | 住所 |  | 法人にあっては、所在地
[7 empty] | 氏名 |  | 名称及び代表者氏名 印
工事請負契約約款第25条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | H○年○月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | H○年○月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | H○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○○ | H○年△月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | H○年△月 計
○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | H○年△月 | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | H○年△月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○○,○○○ | H○年△月 計
□油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○ | H○年□月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○○,○○○ | H○年□月 計
△油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○
変動額 | [9 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額 | [9 empty] | ○,○○○,○○○
(注)
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。

## 燃料1
（別紙様式:燃料１）
平成○○年○月○○日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
（契約担当者）
様
受注者
[8 empty] | 住所 | 法人にあっては、所在地
[8 empty] | 氏名 | 名称及び代表者氏名 印
平成○年○月○日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備 考
記載例
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 90 | 450000 | ○○石油 | H○年４月 | 現場内重機 （ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3） | 掘削（土砂） | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 10000 | 100 | 1000000 | ○○石油 | H○年５月 | 現場内重機 （大型ﾌﾞﾚｰｶ 1300kg級） | 掘削（軟岩） | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 15000 | 100 | 1500000 | ○○石油 | H○年６月 | 現場内重機 （ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3） | 路体盛土 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 14000 | 100 | 1400000 | ○○石油 | H○年７月 | 現場内重機 （ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積） | 残土処理 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 110 | 550000 | ○○石油 | H○年８月 | 現場内重機 （ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊） | 大型ﾌﾞﾛｯｸ設置 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | ○○石油 | H○年９月 | 現場内重機 （ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3） | Ｕ型側溝 床堀 | 有 | 別添○○
購入数量（証明済み）合計 |  |  | 50000
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | ○○石油 | H○年１０月 | 場外搬出 （ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積） | 現場～○○地先 （流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | ○○石油 | H○年１１月 | 場外搬出 （ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積） | 現場～○○地先 （流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 |  | 0 | ○○石油 | H○年１２月 | 場外搬出 （ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積） | 現場～○○地先 （流用先）運搬 | 無 | 別添○○
購入数量（未証明）合計 |  |  | 5000
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その賃料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
2. 対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。 但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。 また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎の内訳を提出するよう要求があった場合など、 追加資料が必要な場合がある。

## 燃料2
（別紙様式:燃料２）
各種資機材の材料証明書
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先
記載例
再生骨材 | 40mm | m3 | 3000 | 2000 | 6000000 | □□砂利 | H○年４月 | 軽油 | １．２号 | L | 700 | 90 | 63000 | △△石油
[8 empty] | 軽油 | １．２号 | L | 300 | 90 | 27000 | ◎◎石油
再生骨材 | 40mm | m3 | 5000 | 2000 | 10000000 | □□砂利 | H○年７月 | 軽油 | １．２号 | L | 500 | 100 | 50000 | △△石油
[8 empty] | 軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | ◎◎石油
重建設機械 | ブルドーザ ２１ｔ級 | 回 | 1 | － | － | ○リース | H○年８月 | 軽油 | １．２号 | L | 500 | 110 | 55000 | ○○石油
[10 empty] | 計 | 3000

## 燃料3
（別紙様式:燃料３）
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる燃料代金計算総括表（提出資料）
記載例
建設機械名・規格 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | ◎◎市○区 |  | 現場所在地 |  | □□ |  | 機械搬出場所 |  | ◎◎市○区
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | (km) | (t)
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81000 | ×（ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）+ | 1880 | ＝ | 139580
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる燃料代金計算総括表（提出資料）
記載例
建設機械名・規格 | ブルドーザ ２１ｔ級 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | ××市◇区 |  | 現場所在地 |  | □□ |  | 機械搬出場所 |  | ××市◇区
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | (km) | (t)
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42000 | ×（ | 0.7 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ | 1355 | ＝ | 72755
トラック | 4 | 50 | 1.322 | 18500 | ×（ | 0.6 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ | 650 | ＝ | 30250
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
103005
[14 empty] | 合計往復 |  | 206010
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板等）の運搬にかかる燃料代金計算総括表（提出資料）
記載例
仮設材 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | □□市▽区 |  | 現場所在地 |  | □□ |  | 機械搬出場所 |  | □□市▽区
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 |  |  | 数量（ｔ） | × | 基本運賃(t) | ×（ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | (km) | (台)
セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | H鋼（12m以内） |  | 95 | × | 4000 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）+ | 0 | ＝ | 380000
[7 empty] | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[7 empty] | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[7 empty] | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[7 empty] | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝

## 様式3-1
（別紙様式３－１）
第 号
[5 empty] | 平成 年 | （ 年） | 月 日
（受注者）
住所 | 法人にあっては、所在地
氏名 | 名称及び代表者氏名 |  | 様
（契約担当者）
工事請負契約約款第25条第５項に基づく請負代金額の変更について(協議)
平成 年 月 日付け請求のあった工事請負契約約款第25条第５項に基づく請負代金額の変更ついて、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議いたします。
なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ返送願います。
記
| １. | 工事名 | 平成 年 第 号 工事
| ２. | スライド変更金額 | (増) | ￥ |  | 円
| うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 |  |  | ￥ |  | 円
| ３. | 添付書類 | 対象材料内訳表

## 材料内訳書
（別添）
建設工事請負契約約款第25条第５項の対象材料内訳表
材料 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考

## 承諾書○
（別 添）
承 諾 書
|  | 工事名 | 平成 年 第 号 工事
平成 年 月 日付けで協議のありました上記工事の工事請負契約約款第25条第５項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。
記
| １. | スライド変更金額 |  | (増) | ￥ |  |  | 円
| うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 |  |  |  | ￥ |  |  | 円
|  | 基準日 |  |  | 平成 年 月 日
平成 年 月 日
（受注者）
[6 empty] | 住所 | 法人にあっては、所在地
[6 empty] | 氏名 | 名称及び代表者氏名
（契約担当者）
様

## 様式3-2
（別紙様式３－２）
第 号
|  |  |  | 平成 年 | （ 年） | 月 日
（受注者）
住所 | 法人にあっては、所在地
氏名 | 名称及び代表者氏名 |  | 様
（契約担当者）
工事請負契約約款第25条第５項に基づく請負代金額の変更について(協議)
平成 年 月 日付け請求のあった工事請負契約約款第25条第５項に基づく請負代金額の変更ついて、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議いたします。
なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ返送願います。
記
| １. | 工事名 | 平成 年 第 号 工事
| ２. | スライド変更適否 | スライドの適用がみとめられない
| ３. | 理由 | スライド額が対象工事費の１％を超えないため

## 承諾書×
（別 添）
承 諾 書
|  | 工事名 | 平成 年 第 号 工事
平成 年 月 日付けで協議のありました上記工事の工事請負契約約款第25条第５項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。
記
| １. | 基準日 |  | 平成 年 月 日
| ２. | スライド変更適否 |  | スライドの適用がみとめられない
| ３. | 理由 |  | スライド額が対象工事費の１％を超えないため
平成 年 月 日
（受注者）
[5 empty] | 住所 | 法人にあっては、所在地
[5 empty] | 氏名 | 名称及び代表者氏名
（契約担当者）
様

## スライド調書
ス ラ イ ド 調 書
| 工事名 | 平成 年度 第 号
| 請負代金額 | ￥ |  | 円(消費税含まず)
|  | ￥ |  | 円(消費税含む)
| 設計書金額 | ￥ |  | 円(消費税含まず)
|  | ￥ |  | 円(消費税含む)
| 工期 | 自） | 平成 年 月 日
|  | 至） | 平成 年 月 日
| スライド額 （Ｓ） | ￥ |  | 円(消費税含まず)
注）スライド額（Ｓ）は、万円未満切り捨てとする。

## 変更履歴
変更日 | 変更履歴
平成26年２月 | 暫定版作成