## 文例集
提出書類の文例
書類の作成に当たっては件名、本文例を参考に、記載事項を記載のうえ提出してください。
根拠条文等 | 提出時期 | 作成者⇒提出先 | 件名 | 本文例 | 記載事項
約款13(2) | 材料検査を受けようとするとき | 現場代理人⇒監督職員 | 工事材料検査願 | 次の工事に使用する下記材料について、約款第13条第2項により検査願います。 | 工事番号、工事名、工事場所、契約工期、請負代金額、検査対象材料の名称、規格、検査日時、検査場所、検査内容(受験数量等）を記載
約款13(2) | 検査願を受理後、速やかに(検査は7日以内) | 監督職員⇒現場代理人 | 工事材料検査結果通知書 | 平成 年 月 日付けで依頼のあった工事材料の検査結果について下記のとおり通知します。 | 検査対象材料の名称、規格、検査日時、検査場所、検査結果(検査の結果、合額と認める等）を記載
約款21(1)、執規19 | 工期の延期変更を請求するとき | 受注者⇒契約担当者 | 工期延長変更請求書 | 次の工事について、契約約款第21条により、下記のとおり工期延長を請求します。 | 工事番号、工事名、工事場所、契約工期、請負代金額、延期年月日、理由を記載
約款22(1)(2) | 工期の短縮変更を請求するとき | 契約担当者⇒受注者 | 工期短縮変更請求書 | 次の工事について、契約約款第22条第(1・2）項により、下記のとおり工期短縮を請求します。 | 工事番号、工事名、工事場所、契約工期、請負代金額、短縮年月日、理由を記載
約款25(1,5,6)、執規21 | 請負代金額が不適当となったと認めたとき | 契約担当者（受注者）⇒受注者（契約担当者） | 請負代金額変更請求書 | 次の工事について、契約約款第25条第（1・5・6）項により、下記のとおり請負代金額の変更を請求します。 | 工事番号、工事名、工事場所、契約工期、変更後請負代金額、変更前請負代金額、変更額を記載し、変更額を算定した根拠資料を添付
約款22(1)(2) | 工期の短縮変更を請求するとき | 契約担当者⇒受注者 | 工期短縮変更請求書 | 次の工事について、契約約款第22条第(1・2）項により、下記のとおり工期短縮を請求します。 | 短縮年月日、理由を記載
約款29(1)、執規33(2) | 天災等による損害を生じたとき直ちに | 受注者⇒契約担当者 | 天災等損害報告書 | 次の工事について、下記のとおり損害を生じたので、契約約款第29条第1項により、報告します。 | 工事番号、工事名、工事場所、契約工期、請負代金額、損害発生前および損害の発生状況（ 損害発生前の工事現場の施工状況および管理状況と、損害発生の原因と考えられる天災等の状況、並びに損害の発生状況を具体的に記述する。）、損害の内訳数量（ 損害発生前の出来高状況と損害を受けた部分の内訳数量をできるだけ詳しく整理する。）
約款29(2)執規33(2) | 天災等による損害を確認したとき | 契約担当者⇒受注者 | 天災等損害確認書 | 平成 年 月 日付けで報告のあった次の工事に係る天災等による損害については、調査の結果、下記のとおり確認したので契約約款第29条第2項により通知します。 | 工事番号、工事名、工事場所、契約工期、請負代金額、損害発生の原因、損害の内訳数量
約款29(3)執規33(2) | 天災等による損害を確認した後 | 受注者⇒契約担当者 | 天災等による損害費用負担請求書 | 次の工事について、平成 年 月 日付け滋 第 号の通知により下記のとおり損害費用の負担を請求します。 | 工事番号、工事名、工事場所、契約工期、請負代金額、損害による費用の額を記載。損害による費用の額の算定根拠資料を添付する
約款43(1) | 保証人に工事の履行請求をするとき | 契約担当者⇒保証人 | 工事履行請求書 | 貴殿が保証人になっている下記工事は、受注者 において工事完成が不可能と認められるので、契約約款第43条第1項により貴殿において当該工事を完成されるよう履行を請求します。 | 工事番号、工事名、工事場所、契約工期、請負代金額、支払済額を記載
約款43(1) | 保証人に工事の履行請求をしたとき | 契約担当者⇒受注者 | 工事履行請求通知書 | 平成 年 月 日付けで貴殿と建設工事請負契約を締結した下記工事については、その完成が不可能と認められるので、契約約款第43条第1項により保証人 に対し、平成 年 月 日付け滋 第 号で、工事の完成を請求したので通知します。
約款43(2) | 保証人が代替履行業者を選定するとき | 保証人⇒契約担当者 | 代替履行業者選定承認願 | 平成 年 月 日付け滋 第 号で請求のありました次の工事の履行について、その代替履行業者として下記の者を選定しましたので承認願います。 | 工事番号、工事名、工事場所、契約工期、請負代金額、代替履行業者(住所･氏名)を記載
約款43(2) | 代替履行業者を適当と認めたとき | 契約担当者⇒保証人 | 代替履行業者選定承認書 | 平成 年 月 日付けで申請のあった次の工事の代替履行業者については下記のとおり承認します。 | 工事番号、工事名、工事場所、契約工期、請負代金額、代替履行業者(住所･氏名)を記載
約款43(2)(3) | 代替履行業者が受注者の権利・義務を承継するとき | 代替履行業者⇒契約担当者 | 工事代替履行通知書 | 次の工事の代替履行について、契約約款第43条第2項に規定される同工事の受注者 の権利および義務を承認しましたので通知します。 | 工事番号、工事名、工事場所、契約工期、請負代金額を記載
約款43(3) | 代替履行業者の受注者の権利・義務承継を認めるとき | 契約担当者⇒代替履行業者 | 工事代替履行承諾書 | 平成 年 月 日付けで通知のあった次の工事の代替履行について、貴殿が契約約款第43条第2項に規定する同工事の受注者の権利および義務を継承することを承諾します。 | 工事番号、工事名、工事場所、契約工期、請負代金額を記載
約款44(1)45(1) | 契約担当者が契約を解除するとき | 契約担当者⇒受注者 | 建設工事請負契約解除通知書 | 平成 年 月 日付けで貴殿と建設工事請負契約を締結した下記工事について、契約約款第 44条第1項第 号or第45条第1項に該当すると認めたので、同項の規定により当該請負契約を解除します。 | 工事番号、工事名、工事場所、契約工期、請負代金額、
約款46(1) | 受注者が契約を解除するとき | 保証人⇒契約担当者 | 建設工事請負契約解除通知書 | 平成 年 月 日付けで貴殿と建設工事請負契約を締結した下記工事について、契約約款第46条第1項第 号に該当すると認めたので、同項の規定により当該請負契約を解除します。 | 工事番号、工事名、工事場所、契約工期、請負代金額、
共仕1-1-1-40 | 建退協の現物支給を必要しないことを確認した書面の提出を求められたとき | 受注者⇒契約担当者 | 確認書 | 先般、ご指導いただきました次の工事の建退共制度につきまして、当社並びに二次下請以下の協力会社について調査した結果、下記の会社は建退共証紙の現物支給を必要としないことを確認しましたので報告します。 | 工事番号、工事名、工事場所、契約工期、請負代金額、該当の会社名、事由(自社に退職制度がある、従業員が中小企業退職金共済事業の被保険者である、その他退職金制度「 」に加入している、その他「 」）
共仕1-1-1-40 | 建退協証紙の購入が遅れる理由の提出を求められたとき | 受注者⇒契約担当者 | 建設業退職金共済組合証紙購入遅延事由書 | 次の工事は下記の事由により、建設業退職金共済組合証紙の購入が遅れますので申し出させていただきます。 | 工事番号、工事名、工事場所、契約工期、請負代金額、遅延事由を記載
共仕1-1-1-40 | 建退協証紙を購入しない理由の提出を求められたとき | 受注者⇒契約担当者 | 建設業退職金共済組合証紙を購入しない理由について | 標記については、下記工事において当社社員および協力会社社員が施工に従事しておりまして、全員が自社退職金制度を適用しているため、今回建設業退職金共済組合制度を適用する者は一人も使用しておりませんので、文書をもってご報告申し上げます。 | 工事番号、工事名、工事場所、契約工期、請負代金額
（文例を用いた様式作成イメージ）
（日付）
平成 年 月 日
（件名）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
| (提出先) |  | （作成者名）
| ○○○ 様 |  | ●●●
（本文） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
記
（記載事項） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・