## 様式1-1
（別紙様式１－１） | [8 empty] | ［受注者からの請求］
[5 empty] | 平成 年 |  | （ 年） | 月 日
（契約担当者）
様
|  |  |  | 受注者 | 住所 | 法人にあっては、所在地
[5 empty] | 氏名 | 名称及び代表者氏名 印
工事請負契約約款第25条第６項に基づく請負代金額の変更について(請求)
平成 年 月 日付けで契約締結した平成 年度 第 号 工事については、労務単価等の変動により、工事請負契約約款第25条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
| １. | 請負代金額 | ￥ |  |  | 円
| ２. | 工期 | 平成 年 月 日 |  |  | から
|  |  | 平成 年 月 日 |  |  | まで
| ３. | 希望基準日 | 平成 年 月 日
| ４. | 変更請求概算額 | ￥ |  |  | 円
| ５. | 概算残工事請負代金額 | ￥ |  |  | 円
概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に
相応する請負代金額を控除した額
| ６. | 添付書類 | 工事出来形調書
※ | 今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。

## 工事出来形調書
(様式25-2)
(受注者用)
工 事 出 来 形 調 書
| 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 設計数量 | 出来形数量 | 摘 要

## 様式1-2
（別紙様式１－２） | [7 empty] | ［発注者からの請求］
第 号
|  |  |  | 平成 年 |  | （ 年） | 月 日
（受注者）
住所 | 法人にあっては、所在地
氏名 | 名称及び代表者氏名 |  | 様
（契約担当者）
工事請負契約約款第25条第６項に基づく請負代金額の変更について(請求)
平成 年 月 日付けで契約締結した平成 年度 第 号 工事については、労務単価等の変動により、工事請負契約約款第25条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
| １. | 請負代金額 | ￥ |  | 円
| ２. | 工期 | 平成 年 月 日 |  | から
|  |  | 平成 年 月 日 |  | まで
| ３. | 希望基準日 | 平成 年 月 日
| ４. | 変更請求概算額 | ￥ |  | 円
| ５. | 概算残工事請負代金額 | ￥ |  | 円
概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に
相応する請負代金額を控除した額
※ | 今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。

## 様式2
（別紙様式２）
第 号
|  |  |  | 平成 年 | （ 年） | 月 日
（受注者）
住所 | 法人にあっては、所在地
氏名 | 名称及び代表者氏名 |  | 様
（契約担当者）
工事請負契約約款第25条第６項及び第８項の適用について(通知)
平成 年 月 日付けをもって請負契約を締結した平成 年度 第 号 工事のスライド基準日およびスライド額協議開始日を下記のとおり定めたので通知します。
記
| １. | スライド基準日 | 平成 年 月 日
| ２. | スライド額協議開始日 | 平成 年 月 日

## 残工事確認書
残工事量確認書
工事名
工期 |  | 自） | 平成 年 月 日
|  | 至） | 平成 年 月 日
基準日 |  | 平成 年 月 日
残工事量 |  | 残工事量内訳書のとおり
残工事量確認者 |  | 発注者 主任監督員 |  |  | (印)
|  | 受注者 現場代理人 |  |  | (印)
残工事量確認年月日 |  | 平成 年 月 日
上記のとおり確認する。
平成 年 月 日
（工事執行機関の長）
(印)
（受注者）
|  |  | 住所 | 法人にあっては、所在地
|  |  | 氏名 | 名称及び代表者氏名 | (印)
※ | ２通作成し、発注者受注者各自１通を保有する。

## 残工事量内訳書
（別添）
残 工 事 量 内 訳 書
| 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 設計数量 | 出来形数量 | 残工事量 | 摘 要
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 様式3-1
（別紙様式３－１）
第 号
[5 empty] | 平成 年 | （ 年） | 月 日
（受注者）
住所 | 法人にあっては、所在地
氏名 | 名称及び代表者氏名 |  | 様
（契約担当者）
工事請負契約約款第25条第６項に基づく請負代金額の変更について(協議)
平成 年 月 日付け請求のあった工事請負契約約款第25条第６項に基づく請負代金額の変更ついて、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議いたします。
なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ返送願います。
記
| １. | 工事名 | 平成 年 第 号 工事
| ２. | スライド変更金額 | (増) | ￥ |  | 円
| うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 |  |  | ￥ |  | 円
|  | 基準日 |  | 平成 年 月 日
注） | スライド変更金額は、基準日時点での増減額であり、今後の残工事量の変更により、
変更になる場合があります。

## 承諾書○
（別 添）
承 諾 書
|  | 工事名 | 平成 年 第 号 工事
平成 年 月 日付けで協議のありました上記工事の工事請負契約約款第25条第６項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。
記
| １. | スライド変更金額 |  | (増) | ￥ |  |  | 円
| うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 |  |  |  | ￥ |  |  | 円
|  | 基準日 |  |  | 平成 年 月 日
平成 年 月 日
（受注者）
[6 empty] | 住所 | 法人にあっては、所在地
[6 empty] | 氏名 | 名称及び代表者氏名
（契約担当者）
様

## 様式3-2
（別紙様式３－２）
第 号
[5 empty] | 平成 年 | （ 年） | 月 日
（受注者）
住所 | 法人にあっては、所在地
氏名 | 名称及び代表者氏名 |  | 様
（契約担当者）
工事請負契約約款第25条第６項に基づく請負代金額の変更について(協議)
平成 年 月 日付け請求のあった工事請負契約約款第25条第６項に基づく請負代金額の変更ついて、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議いたします。
なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ返送願います。
記
| １. | 工事名 | 平成 年 第 号 工事
| ２. | スライド変更適否 | スライドの適用がみとめられない
| ３. | 理由 | スライド額が対象工事費の１％を超えないため
|  | 基準日 |  | 平成 年 月 日

## 承諾書×
（別 添）
承 諾 書
|  | 工事名 | 平成 年 第 号 工事
平成 年 月 日付けで協議のありました上記工事の工事請負契約約款第25条第６項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。
記
| １. | 基準日 |  | 平成 年 月 日
| ２. | スライド変更適否 |  | スライドの適用がみとめられない
| ３. | 理由 |  | スライド額が対象工事費の１％を超えないため
平成 年 月 日
（受注者）
[5 empty] | 住所 | 法人にあっては、所在地
[5 empty] | 氏名 | 名称及び代表者氏名
（契約担当者）
様

## スライド調書
ス ラ イ ド 調 書
| 工事名 | 平成 年度 第 号
| 請負代金額 | ￥ |  | 円(消費税含まず)
|  | ￥ |  | 円(消費税含む)
| 設計書金額 | ￥ |  | 円(消費税含まず)
|  | ￥ |  | 円(消費税含む)
| 工期 | 自） | 平成 年 月 日
|  | 至） | 平成 年 月 日
| 出来高額 | ￥ |  | 円(消費税含まず)
| 残 工 事 額 （Ｐ1） | ￥ |  | 円(消費税含まず)
| 変更残工事額 （Ｐ2） | ￥ |  | 円(消費税含まず)
| 基準日 |  | 平成 年 月 日
| スライド額 （Ｓ） | ￥ |  | 円(消費税含まず)
注）スライド額（Ｓ）は、万円未満切り捨てとする。

## 変更履歴
変更日 | 変更履歴
平成26年２月 | 暫定版作成