## 道路整備課
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和７年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
伊香立浜大津線 道路整備工事 | 土木一式 | 大津市坂本八丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 24 | 施工延長 235ｍ 切土 17,600㎥ 切土アンカー工 445孔 函渠工 11ｍ | 第２四半期 | 大津土木事務所
大津インター線 道路整備工事 | 土木一式 | 大津市朝日が丘一丁目ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 施工延長 470ｍ 管路工 470ｍ 舗装工 1,000㎡ | 第４四半期 | 大津土木事務所
高島大津線 道路改築工事 | 舗装 | 大津市本堅田五丁目ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 舗装工 2,000㎡ | 第１四半期 | 大津土木事務所
宇治田原大石東線道路整備工事 | 土木一式 | 大津市大石龍門 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 護岸工 230㎥ 排水構造物 30m | 第２四半期 | 大津土木事務所
平野草津線道路改築工事 | 土木一式 | 大津市平野二丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 歩道工 130m | 第２四半期 | 大津土木事務所
大津能登川長浜線補助道路整備工事 | 土木一式 | 草津市山寺町 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 法覆護岸工 100ｍ | 第２四半期 | 南部土木事務所
大津能登川長浜線補助道路整備工事 | 土木一式 | 栗東市上砥山 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 法覆護岸工 150ｍ | 第２四半期 | 南部土木事務所
国道477号補助道路整備工事 | 土木一式 | 守山市水保町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | プレロード工 1式 | 第２四半期 | 南部土木事務所
近江八幡守山線 補助道路整備工事 | 土木一式 | 野洲市木部 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 施工延長 530ｍ 土留式自由勾配側溝1,000ｍ 安定処理工 4800㎡ | 第２四半期 | 南部土木事務所
近江八幡守山線 補助道路整備工事 | 土木一式 | 守山市川田町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 施工延長 430ｍ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁工 600ｍ 歩車道境界ブロック 500ｍ | 第２四半期 | 南部土木事務所
近江八幡守山線 補助道路整備工事 | 舗装 | 守山市小島町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 施工延長 200ｍ 排水性舗装工 1,500㎡ | 第２四半期 | 南部土木事務所
国道477号補助道路整備工事 | 土木一式 | 守山市立田町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 擁壁工 100ｍ 排水構造物工 100m | 第１四半期 | 南部土木事務所
国道477号補助道路整備工事 | 土木一式 | 守山市水保町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 擁壁工 100ｍ 排水構造物工 100m | 第３四半期 | 南部土木事務所
国道477号補助道路整備工事 | 土木一式 | 守山市洲本町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 函渠工 15m 排水構造物工 300m | 第２四半期 | 南部土木事務所
国道477号補助道路整備工事 | 交通安全施設 | 守山市洲本町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 道路照明灯設置工 1式 | 第３四半期 | 南部土木事務所
近江八幡守山線 補助道路整備工事 | 舗装 | 野洲市木部 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 施工延長 500ｍ 舗装工 3,300㎡ | 第３四半期 | 南部土木事務所
国道477号補助道路整備工事 | 舗装 | 守山市洲本町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 舗装工 7,250㎡ | 第３四半期 | 南部土木事務所
栗東信楽線補助道路整備工事 | 土木一式 | 栗東市林ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | U型擁壁工 1式 擁壁工 200ｍ | 第２四半期 | 南部土木事務所
栗東信楽線補助道路整備工事 | 土木一式 | 栗東市林ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 法覆護岸工 100ｍ | 第２四半期 | 南部土木事務所
栗東信楽線補助道路整備工事 | 土木一式 | 栗東市高野ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 舗装工 10,000㎡ | 第３四半期 | 南部土木事務所
下笠大路井線補助道路整備工事 | 土木一式 | 草津市大路1丁目ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 歩道設置工 80m | 第１四半期 | 南部土木事務所
赤野井守山線補助道路整備工事 | 土木一式 | 守山市赤野井町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 排水構造物工 400m 舗装工 3,500㎡ | 第１四半期 | 南部土木事務所
平野草津線補助道路整備工事 | 舗装 | 草津市笠山7丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 舗装工 6,000㎡ | 第１四半期 | 南部土木事務所
近江八幡大津線補助道路整備工事 | 土木一式 | 草津市下物町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 盛土工 15,000㎥ | 第４四半期 | 南部土木事務所
片岡栗東線補助都市計画街路整備工事 | 土木一式 | 守山市千代町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 電線共同溝L=100m | 第２四半期 | 南部土木事務所
片岡栗東線補助都市計画街路整備工事 | 舗装 | 守山市勝部五丁目ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 舗装工 A=7000m2 | 第１四半期 | 南部土木事務所
国道307号補助道路整備工事 | 土木一式 | 甲賀市信楽町長野 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 橋台工 1基 道路土工 1式 | 第１四半期 | 甲賀土木事務所
甲賀阿山線補助道路整備工事 | 土木一式 | 甲賀市甲南町野川ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 旧橋撤去 1式 | 第１四半期 | 甲賀土木事務所
甲賀土山線補助道路整備工事 | 土木一式 | 甲賀市土山町頓宮 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 電線共同溝工 1式 | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
田代上朝宮線補助道路整備工事 | 土木一式 | 甲賀市信楽町畑 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 道路土工 1式 排水構造物工750m 舗装工3,650m2 | 第２四半期 | 甲賀土木事務所
国道307号補助道路整備工事 | 舗装 | 甲賀市信楽町長野 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 排水構造物工205m 縁石工210m 舗装工1,990㎡ | 第２四半期 | 甲賀土木事務所
雨降野今在家八日市線補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市神田町 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 18 | 橋梁下部工 2基 | 第１四半期 | 東近江土木事務所
雨降野今在家八日市線補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市神田町 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 18 | 橋梁下部工 3基 | 第２四半期 | 東近江土木事務所
五個荘八日市線補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市五個荘奥町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 橋梁下部工 1基 | 第２四半期 | 東近江土木事務所
国道４７７号補助道路整備工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町薬師 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 道路改良工 300m | 第２四半期 | 東近江土木事務所
国道４２１号補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市永源寺相谷町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 道路改良工 300m | 第２四半期 | 東近江土木事務所
国道４２１号補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市佐目町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 道路改良工 100m | 第２四半期 | 東近江土木事務所
近江八幡竜王線補助道路整備工事 | 土木一式 | 近江八幡市千僧供町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 道路改良工 200m | 第２四半期 | 東近江土木事務所
国道４２１号補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市萱尾町 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 23 | 補強土壁工 300m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
大津能登川長浜線補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市きぬがさ町 | 事後審査型一般競争入札 | 3 | 農地復旧工 1式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
土山蒲生近江八幡線補助道路整備工事 | 土木一式 | 蒲生郡日野町鎌掛 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 道路改良工 200m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
土山蒲生近江八幡線補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市上南町 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 畦畔工 300m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
石原八日市線単独道路改築工事 | 土木一式 | 東近江市蛇溝町 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 道路改良工 200m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
国道４７７号補助道路整備工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町西横関 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 道路改良工 160m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
国道４７７号単独道路改築工事 | 土木一式 | 近江八幡市小田町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 道路改良工 100m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
国道４２１号補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市佐目町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 道路改良工 200m | 第４四半期 | 東近江土木事務所
近江八幡竜王線補助道路整備工事 | 土木一式 | 近江八幡市千僧供町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 道路改良工 300m | 第４四半期 | 東近江土木事務所
多賀永源寺線単独道路改築工事 | 土木一式 | 東近江市政所町 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 道路改良工 50m | 第４四半期 | 東近江土木事務所
大津能登川長浜線補助道路整備工事 | 舗装 | 東近江市きぬがさ町 | 事後審査型一般競争入札 | 3 | 道路改良工 500m | 第２四半期 | 東近江土木事務所
佐目敏満寺線 補助道路整備工事 | 交通安全施設 | 犬上郡多賀町 敏満寺 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 防護柵工 200m | 第１四半期 | 湖東土木事務所
安食西八目線 補助道路整備工事 | 交通安全施設 | 犬上郡豊郷町 安食西 | 事後審査型一般競争入札 | 3 | 区画線工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
安食西八目線 補助道路整備工事 | 土木一式 | 犬上郡豊郷町 安食西 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 農地復旧 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
安食西八目線 補助道路整備工事 | 交通安全施設 | 犬上郡豊郷町 安食西 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 案内標識板工 3基 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
愛知川彦根線 補助道路整備工事 | 交通安全施設 | 彦根市稲枝町 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 防護柵工 200m | 第２四半期 | 湖東土木事務所
佐目敏満寺線 補助道路整備工事 | 舗装 | 犬上郡多賀町 敏満寺 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 舗装工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
彦根米原線補助道路整備工事 | 土木一式 | 彦根市松原町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 20 | 電線共同溝工 埋設管路（電力）1,080m 埋設管路（通信）1,080m | 第３四半期 | 湖東土木事務所
愛知川彦根線 補助道路整備工事 | 交通安全施設 | 彦根市稲枝町 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 道路照明灯工 1基 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
国道307号 補助道路整備工事 | 土木一式 | 愛知郡愛荘町 蚊野 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 排水構造物工 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
愛知川彦根線 補助道路整備工事 | 塗装 | 彦根市稲枝町 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 塗装工（冠水注意、落書き防止） 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
佐目敏満寺線 補助道路整備工事 | 交通安全施設 | 犬上郡多賀町 敏満寺 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 道路照明灯工 1基 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
佐目敏満寺線 補助道路整備工事 | 交通安全施設 | 犬上郡多賀町 敏満寺 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 案内標識工 3基 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
湖東彦根線 補助道路整備工事 | 土木一式 | 愛知郡愛荘町 愛知川 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 排水構造物工 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
多賀醒井線補助道路整備工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町甲頭倉 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 道路改良工 120m | 第２四半期 | 湖東土木事務所
多賀醒井線補助道路整備工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町栗栖 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | 大型ﾌﾞﾛｯｸ積み工 80m 仮設工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
神郷彦根線補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市神郷町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | 道路改良工 350m | 第１四半期 | 湖東土木事務所
神郷彦根線補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市神郷町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | 道路改良工 400m | 第２四半期 | 湖東土木事務所
神郷彦根線補助道路整備工事 | 土木一式 | 愛荘町川原ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | 道路改良工 400m | 第２四半期 | 湖東土木事務所
神郷彦根線補助道路整備工事 | 土木一式 | 愛荘町川原ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | 道路改良工 220m | 第２四半期 | 湖東土木事務所
神郷彦根線補助道路整備工事 | 土木一式 | 愛荘町川原ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | 道路改良工 180m | 第１四半期 | 湖東土木事務所
神郷彦根線補助道路整備工事 | 土木一式 | 愛荘町川原ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | 道路改良工 160m | 第１四半期 | 湖東土木事務所
神郷彦根線補助道路整備工事 | 土木一式 | 愛荘町川原ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | 道路改良工 140m | 第２四半期 | 湖東土木事務所
神郷彦根線補助道路整備工事 | 土木一式 | 愛荘町川原ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 道路改良工 200m | 第３四半期 | 湖東土木事務所
伊部近江線単独道路改築工事 | 土木一式 | 米原市顔戸 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 歩道整備工 1式 | 第２四半期 | 長浜土木事務所
丁野虎姫長浜線単独道路改築工事 | 土木一式 | 長浜市中野町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 路肩拡幅工 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
大野木志賀谷長浜線補助道路整備工事 | 舗装 | 長浜市永久寺町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 舗装工 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
国道365号補助道路整備工事 | 舗装 | 米原市野一色 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 舗装工 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
杉本余呉線補助道路整備工事 | 土木一式 | 長浜市余呉町上丹生 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 13 | 道路土工 1式 舗装工 288m2 排水構造物工 1式 | 第１四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
木之本高月線補助道路整備工事 | 土木一式 | 長浜市高月町馬上 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 11 | 道路土工 1式 排水構造物工 1式 | 第２四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
木之本高月線補助道路整備工事 | 土木一式 | 長浜市高月町雨森 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 11 | 道路土工 1式 L型擁壁工 310m 排水構造物工 1式 | 第２四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
杉本余呉線補助道路整備工事 | 土木一式 | 長浜市余呉町上丹生 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 17 | 道路土工 1式 橋台工 1基 | 第２四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
国道303号補助道路整備工事 | 土木一式 | 長浜市木之本町杉野ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 道路土工 1式 排水構造物工 1式 | 第２四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
国道303号補助道路整備工事 | 舗装 | 長浜市木之本町金居原ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 道路土工 1式 舗装工 4,350m2 排水構造物工 1式 | 第１四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
国道３６７号補助道路整備工事 | 土木一式 | 高島市朽木古川 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 橋脚工 1基 仮設工 1式 | 第１四半期 | 高島土木事務所
国道３６７号補助道路整備工事 | 土木一式 | 高島市朽木古川 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 橋台工 1基 護岸工 1式 | 第１四半期 | 高島土木事務所
国道３６７号補助道路整備工事 | 舗装 | 高島市朽木古川 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 舗装工 1,500㎡ | 第１四半期 | 高島土木事務所
国道３６７号補助道路整備工事 | 土木一式 | 高島市朽木大野 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 橋台工 1基 護岸工 1式 | 第２四半期 | 高島土木事務所
国道３０３号補助道路整備工事 | 土木一式 | 高島市今津町保坂 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 道路土工 7,000㎥ 掘削工 8,000㎥ 護岸工 2,000㎡ 排水構造物工 600m | 第２四半期 | 高島土木事務所
麻生古屋梅ノ木線補助道路整備工事 | 舗装 | 高島市朽木地子原 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 舗装工 900㎡ | 第２四半期 | 高島土木事務所
国道３６７号補助道路整備工事 | 橋梁上部 | 高島市朽木大野ほか | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 24 | 橋梁上部工 （鋼３径間連続細幅箱桁橋 167.5m） 1式 | 第２四半期 | 高島土木事務所
小浜朽木高島線補助道路整備工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町常磐木 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 16 | 道路土工 3,000㎥ 擁壁工 100m 排水構造物工 400m | 第３四半期 | 高島土木事務所
⑩土木交通部

## 道路保全課
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和７年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
国道367号（坂下橋）道路修繕工事 | 橋梁上部 | 大津市葛󠄀川坂下町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 橋梁修繕工 1橋 | 第１四半期 | 大津土木事務所
高島大津線（尾花川橋）道路修繕工事 | 橋梁上部 | 大津市観音寺 | 事後審査型一般競争入札 | 11 | 橋梁修繕工 1橋 | 第３四半期 | 大津土木事務所
大津草津線（近江大橋）道路修繕工事 | 塗装 | 大津市丸の内町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 1橋 | 第１四半期 | 大津土木事務所
大津草津線（近江大橋）道路修繕工事 | 橋梁上部 | 大津市丸の内町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 1橋 | 第１四半期 | 大津土木事務所
麻生古屋梅ノ木線（針畑大橋）道路修繕工事 | 橋梁上部 | 大津市葛󠄀川梅ノ木町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 5 | 橋梁修繕工 1橋 | 第４四半期 | 大津土木事務所
大津信楽線（仮橋３号橋）ほか道路修繕工事 | 橋梁上部 | 大津市上田上大鳥居町 | 事後審査型一般競争入札 | 11 | 橋梁修繕工 2橋 | 第３四半期 | 大津土木事務所
高島大津線（比良川小橋）ほか道路修繕工事 | 橋梁上部 | 大津市北比良ほか | 事後審査型一般競争入札 | 11 | 橋梁修繕工 2橋 | 第３四半期 | 大津土木事務所
国道367号（寿満平橋）道路橋梁耐震補強工事 | 土木一式 | 大津市葛󠄀川坂下町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 11 | 橋梁耐震補強（下部） 1橋 | 第３四半期 | 大津土木事務所
国道367号（伊勢橋）道路橋梁耐震補強工事 | 橋梁上部 | 大津市葛󠄀川木戸口町 | 事後審査型一般競争入札 | 11 | 橋梁耐震補強（上部） 1橋 | 第４四半期 | 大津土木事務所
国道367号（中村大橋）道路橋梁耐震補強工事 | 橋梁上部 | 大津市葛󠄀川中村町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 11 | 橋梁耐震補強（上部） 1橋 | 第３四半期 | 大津土木事務所
国道４７７号土砂災害防除工事 | 法面処理 | 大津市伊香立途中町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 7 | アンカー工 560本 ワイヤー連結工 2,150m2 | 第１四半期 | 大津土木事務所
高島大津線道路整備工事 | 土木一式 | 大津市下阪本六丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 擁壁工 80ｍ | 第２四半期 | 大津土木事務所
高島大津線道路整備工事 | 土木一式 | 大津市和邇今宿 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 擁壁工 143m | 第３四半期 | 大津土木事務所
国道３６７号舗装修繕工事 | 舗装 | 大津市葛󠄀川中村町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 舗装工 6,000m2 | 第２四半期 | 大津土木事務所
高島大津線舗装修繕工事 | 舗装 | 大津市木戸 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 舗装工 5,000m2 | 第２四半期 | 大津土木事務所
大津草津線舗装修繕工事 | 舗装 | 大津市島の関 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 舗装工 5,000m2 | 第１四半期 | 大津土木事務所
大津草津線舗装修繕工事 | 舗装 | 大津市打出浜 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 舗装工 5,000m2 | 第１四半期 | 大津土木事務所
大津草津線舗装修繕工事 | 舗装 | 大津市におの浜 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 舗装工 5,000m2 | 第１四半期 | 大津土木事務所
幸津川服部線 補助道路整備工事 | 土木一式 | 守山市幸津川町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 11 | 橋梁下部補強工 2脚 橋脚基礎増打ち工 2基 橋脚巻立て工 2基 | 第１四半期 | 南部土木事務所
近江八幡守山線 補助道路橋梁耐震工事 | 土木一式 | 守山市新庄町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 橋脚巻立て工 2基 仮設工 1式 | 第１四半期 | 南部土木事務所
大津能登川長浜線 補助道路橋梁耐震工事 | 橋梁上部 | 野洲市野洲 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 20 | 橋脚巻立て工 1基 仮設工 1式 | 第１四半期 | 南部土木事務所
国道４７７号 補助道路橋梁耐震工事 | 土木一式 | 野洲市野田 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 橋脚耐震補強工1脚 橋脚巻き立て工1基 仮設工1式 | 第１四半期 | 南部土木事務所
大津守山近江八幡線 補助道路橋梁修繕工事 | 塗装 | 草津市志那中町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 5 | 歩道橋修繕1橋 塗装塗替工400㎡ | 第１四半期 | 南部土木事務所
南郷桐生草津線 補助道路橋梁修繕工事 | 橋梁上部 | 草津市山寺町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 橋梁修繕工 1橋 | 第１四半期 | 南部土木事務所
石部草津線 補助道路橋梁修繕工事 | 橋梁上部 | 草津市馬場町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 橋梁修繕工 1橋 | 第１四半期 | 南部土木事務所
大津能登川長浜線 補助道路橋梁修繕工事 | 橋梁上部 | 草津市渋川 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 橋梁修繕工 1橋 | 第１四半期 | 南部土木事務所
近江八幡大津線 補助道路整備工事 | 土木一式 | 守山市木浜町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 自転車通行空間整備 1式 | 第２四半期 | 南部土木事務所
近江八幡大津線 補助道路整備工事 | 土木一式 | 草津市矢橋町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 自転車通行空間整備 1式 | 第２四半期 | 南部土木事務所
野洲甲西線 単独道路改築工事 | 土木一式 | 野洲市三上 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 道路土工 1式 地盤改良工 1式 排水構造物工 50m 舗装工 200㎡ | 第３四半期 | 南部土木事務所
近江八幡大津線ほか道路補修工事 | 交通安全施設 | 守山市木浜町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 区画線工 1式 | 第２四半期 | 南部土木事務所
近江八幡大津線 補助道路整備工事 | 土木一式 | 草津市北山田町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 自転車通行空間整備 1式 | 第２四半期 | 南部土木事務所
国道477号補助道路修繕工事 | 土木一式 | 甲賀市土山町大河原 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 落石防止工 80m | 第２四半期 | 甲賀土木事務所
国道477号補助道路修繕工事 | 土木一式 | 甲賀市土山町大河原 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 落石防止工 60m | 第２四半期 | 甲賀土木事務所
国道477号補助道路修繕工事 | 土木一式 | 甲賀市土山町大河原 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 落石防止工 40m | 第２四半期 | 甲賀土木事務所
国道307号補助道路耐震補強工事 | 土木一式 | 甲賀市水口町牛飼ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 橋梁耐震補強 1橋 仮設工 1式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
甲賀土山線補助道路整備工事 | 土木一式 | 甲賀市甲賀町鳥居野 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 歩道設置工 1式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
甲賀土山線補助道路整備工事 | 土木一式 | 甲賀市甲賀町岩室 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 歩道設置工 1式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
草津伊賀線補助道路整備工事 | 土木一式 | 甲賀市水口町三大寺 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 歩道設置工 1式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
国道422号補助道路舗装修繕工事 | 舗装 | 甲賀市信楽町江田 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 舗装工 1式 区画線工 1式 | 第１四半期 | 甲賀土木事務所
大津信楽線補助道路舗装修繕工事 | 舗装 | 甲賀市信楽町黄瀬ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 舗装工 1式 区画線工 1式 | 第１四半期 | 甲賀土木事務所
大津信楽線補助道路舗装修繕工事 | 舗装 | 甲賀市信楽町黄瀬 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 舗装工 1式 区画線工 1式 | 第１四半期 | 甲賀土木事務所
国道307号補助道路舗装修繕工事 | 舗装 | 甲賀市信楽町長野ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 舗装工 1式 区画線工 1式 | 第２四半期 | 甲賀土木事務所
国道477号補助道路橋梁修繕工事 | 塗装 | 甲賀市土山町大河原 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 2橋 | 第２四半期 | 甲賀土木事務所
国道477号補助道路橋梁修繕工事 | 塗装 | 甲賀市土山町大河原 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 1橋 | 第２四半期 | 甲賀土木事務所
大津能登川長浜線補助道路整備工事 | 土木一式 | 近江八幡市西庄町 | 事後審査型一般競争入札 | 3 | 歩道整備工事 160m | 第１四半期 | 東近江土木事務所
大房東横関線補助道路整備工事 | 土木一式 | 近江八幡市若宮町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 歩道整備工事 80m | 第２四半期 | 東近江土木事務所
彦根八日市甲西単独道路補修工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町山之上 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 歩道整備工事 60m | 第２四半期 | 東近江土木事務所
栗見八日市線補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市乙女浜町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 歩道整備工事 400m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
八日市五箇荘線補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市建部日吉町 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 歩道整備工事 400m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
国道477号補助道路整備工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町山之上 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 歩道整備工事 200m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
小口川守線補助道路整備工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町綾戸 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 歩道整備工事 80m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
近江八幡大津線補助道路整備工事 | 土木一式 | 近江八幡市若宮町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 自転車通行空間整備 1式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
小口川守線補助道路整備工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町小口 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 仮橋 1橋 | 第４四半期 | 東近江土木事務所
近江八幡守山線補助道路修繕工事 | 舗装 | 近江八幡市池田本町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 5 | 舗装工 1式 | 第１四半期 | 東近江土木事務所
春日竜王線補助道路修繕工事 | 舗装 | 竜王町岡屋ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 5 | 舗装工 1式 | 第２四半期 | 東近江土木事務所
国道307号（野川橋側道橋）補助道路橋梁修繕工事 | 塗装 | 蒲生郡日野町安部居 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 塗装工 1式 | 第２四半期 | 東近江土木事務所
彦根近江八幡線（愛知川橋）補助道路橋梁修繕工事 | 塗装 | 東近江市栗見出在家町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 橋梁修繕工 1橋 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
相谷原杣線（紅葉橋）補助道路橋梁修繕工事 | 橋梁上部 | 東近江市山上町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 橋梁修繕工 1橋 | 第２四半期 | 東近江土木事務所
佐生今線ほか（参宮橋ほか）補助道路橋梁修繕工事 | 橋梁上部 | 東近江市佐生町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 1橋 | 第２四半期 | 東近江土木事務所
国道４２１号（不老橋橋）補助道路橋梁修繕工事 | 橋梁上部 | 東近江市黄和田町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 1橋 | 第２四半期 | 東近江土木事務所
中里山上日野線（柳立橋）補助道路橋梁修繕工事 | 橋梁上部 | 東近江市平柳町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 1橋 | 第２四半期 | 東近江土木事務所
大津守山近江八幡線（金田跨線橋）補助道路橋梁修繕工事 | 橋梁上部 | 近江八幡市西庄町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 1橋 | 第２四半期 | 東近江土木事務所
彦根近江八幡線（愛知川橋）補助道路橋梁耐震補強工事 | 橋梁上部 | 東近江市栗見出在家町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 橋梁耐震補強工 1橋 | 第２四半期 | 東近江土木事務所
近江八幡守山線（無名橋）補助道路橋梁修繕工事 | 橋梁上部 | 近江八幡市安養寺町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 1橋 | 第２四半期 | 東近江土木事務所
大津守山近江八幡線（長命寺橋）補助道路橋梁修繕工事 | 橋梁上部 | 近江八幡市津田町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 橋梁修繕工 1橋 | 第４四半期 | 東近江土木事務所
国道421号ほか単独道路補修工事 | 交通安全施設 | 管内一円 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 区画線工 1式 | 第１四半期 | 東近江土木事務所
国道477号ほか単独道路補修工事 | 交通安全施設 | 管内一円 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 区画線工 1式 | 第２四半期 | 東近江土木事務所
国道306号（工区10-2）補助道路修繕工事 | 法面処理 | 犬上郡多賀町大君ケ畑 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 24 | 法面補修工 1式 | 第１四半期 | 湖東土木事務所
国道306号（工区11）補助道路修繕工事 | 法面処理 | 犬上郡多賀町大君ケ畑 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 24 | 法面補修工 1式 | 第１四半期 | 湖東土木事務所
国道306号（前谷橋）補助橋梁修繕工事 | 橋梁上部 | 犬上郡多賀町大君ケ畑 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 橋梁修繕 1橋 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
国道306号（久徳橋側道橋）補助橋梁修繕工事 | 塗装 | 犬上郡多賀町久徳 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕 1橋 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
彦根近江八幡線（犬上川橋）補助橋梁耐震補強工事 | 土木一式 | 彦根市八坂町 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 12 | 橋脚巻立て工 2基 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
国道306号（福寿橋）補助橋梁耐震補強工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町敏満寺 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 橋脚巻立て工 2基 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
大津能登川長浜線（新大山橋）補助橋梁耐震補強工事 | 橋梁上部 | 彦根市賀田山町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 落橋防止装置工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
国道306号（久徳橋側道橋）補助橋梁修繕工事 | 橋梁上部 | 犬上郡多賀町久徳 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 橋梁修繕 1橋 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
横溝秦荘線（昭和橋）補助橋梁修繕工事 | 橋梁上部 | 愛知郡愛荘町軽野 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 橋梁修繕 1橋 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
雨降野今在家八日市線（竹原橋）補助橋梁修繕工事 | 橋梁上部 | 愛知郡愛荘町竹原 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕 1橋 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
国道307号 補助道路整備工事 | 土木一式 | 愛知郡愛荘町 斧磨ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 迂回路設置工 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
国道３０６号 補助道路整備工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町久徳 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 橋梁下部工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
国道３０６号 補助道路整備工事 | 橋梁上部 | 犬上郡多賀町久徳 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 橋梁上部工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
湖東愛知川線 補助道路整備工事 | 土木一式 | 愛知郡愛荘町市 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 門型カルバート工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
彦根八日市甲西線 補助道路整備工事 | 橋梁上部 | 愛知郡愛荘町安孫子 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 橋梁上部工 1式 | 第１四半期 | 湖東土木事務所
彦根近江八幡線補助道路整備工事 | 土木一式 | 彦根市八坂町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 自転車通行空間整備 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
敏満寺野口線 補助道路修繕工事 | 舗装 | 犬上郡甲良町金屋 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 車道舗装 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
神郷彦根線 道路補修工事 | 舗装 | 彦根市平田町 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 車道舗装 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
愛知川彦根線 道路補修工事 | 舗装 | 彦根市野良田町 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 車道舗装 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
三津屋野口線 道路補修工事 | 舗装 | 彦根市川瀬馬場町 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 車道舗装 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
間田長浜線補助道路整備工事 | 土木一式 | 米原市市場 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 歩道整備工 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
湖北長浜線補助道路整備工事 | 土木一式 | 長浜市八木浜町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | 自転車通行空間整備 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
湖北長浜線補助道路整備工事 | 土木一式 | 長浜市南浜町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | 自転車通行空間整備 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
山東本巣線補助道路修繕（舗装）工事 | 舗装 | 米原市甲津原 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 道路舗装 1式 | 第１四半期 | 長浜土木事務所
湖北長浜線補助道路整備工事 | 舗装 | 長浜市早崎町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 道路舗装 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
湖北長浜線補助道路整備工事 | 舗装 | 長浜市相撲町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 道路舗装 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
山東伊吹線ほか道路補修（消雪監視システム更新）工事 | 電気設備 | 米原市高番ほか | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 消雪監視システム更新 1式 | 第２四半期 | 長浜土木事務所
高山長浜線補助雪寒対策工事 | 給排水冷暖房 | 長浜市徳山町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 消雪設備（送水散水管）更新 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
間田長浜線補助雪寒対策工事 | 給排水冷暖房 | 長浜市石田町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 消雪設備（送水散水管）更新 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
国道３６５号ほか交通安全施設（標識）工事 | 交通安全施設 | 長浜市八島町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 案内標識更新 1式 | 第１四半期 | 長浜土木事務所
山東本巣線（月観橋ほか）単独道路補修工事 | 橋梁上部 | 米原市曲谷 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 橋梁補修 2橋 | 第１四半期 | 長浜土木事務所
国道３６５号（野村橋）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 長浜市野村町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 橋梁修繕 1橋 | 第２四半期 | 長浜土木事務所
佐野長浜線（今村橋）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 長浜市今町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 橋梁修繕 1橋 | 第２四半期 | 長浜土木事務所
国道３６５号（草野川橋）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 長浜市内保町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 橋梁修繕 1橋 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
川道唐国線（野寺橋）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 長浜市川道町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 橋梁修繕 1橋 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
大鹿寺倉線（息長橋）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 米原市寺倉 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 橋梁修繕 1橋 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
大津能登川長浜線（下坂浜大橋ほか）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 長浜市下坂浜町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 橋梁修繕 2橋 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
山東本巣線補助道路修繕（災害防除）工事 | 法面処理 | 米原市曲谷 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 吹付法枠工 420㎡ 鉄筋挿入工 89本 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
中河内木之本線補助道路修繕(舗装修繕）工事 | 舗装 | 長浜市余呉町菅並 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 舗装工 1式 | 第１四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
国道303号補助雪寒対策工事 | 給排水冷暖房 | 長浜市木之本町千田 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 凍結防止設備工 1式 | 第１四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
国道303号（新川合橋）補助道路耐震補強工事 | 橋梁上部 | 長浜市木之本町川合 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 橋梁耐震補強 １橋 | 第２四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
川合千田線（井明神橋）補助道路耐震補強工事 | 橋梁上部 | 長浜市木之本町石道ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 14 | 橋梁耐震補強 １橋 橋脚巻立て工 1式 | 第２四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
国道303号（ナバ谷橋ほか）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 長浜市木之本町金居原 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 2橋 | 第３四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
西浅井余呉線（羽衣橋ほか）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 長浜市余呉町下余呉 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 2橋 | 第３四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
中河内木之本線（中川原橋ほか）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 長浜市余呉町下余呉 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 2橋 | 第３四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
葛籠尾崎大浦線（法面A217）補助道路修繕工事 | 法面処理 | 長浜市西浅井町菅浦 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 11 | アンカー工 1式 吹付法枠工 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
葛籠尾崎大浦線（法面A013）補助道路修繕工事 | 法面処理 | 長浜市西浅井町菅浦 | 事後審査型一般競争入札 | 11 | アンカー工 1式 吹付法枠工 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
葛籠尾崎塩津線（法面A037）補助道路修繕工事 | 法面処理 | 長浜市西浅井町月出 | 事後審査型一般競争入札 | 11 | アンカー工 1式 吹付法枠工 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
中河内木之本線（法面A111ほか）補助道路修繕工事 | 法面処理 | 長浜市西浅井町月出 | 事後審査型一般競争入札 | 11 | アンカー工 1式 吹付法枠工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
小荒路牧野沢線補助雪寒対策工事 | さく井 | 高島市マキノ町下 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | さく井工 １箇所 | 第１四半期 | 高島土木事務所
高島大津線補助雪寒対策工事 | 給排水冷暖房 | 高島市新旭町饗庭 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 消雪管更新工 1式 | 第１四半期 | 高島土木事務所
安曇川今津線ほか交安2種工事 | 交通安全施設 | 高島市安曇川町西万木ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 区画線工 1式 | 第１四半期 | 高島土木事務所
国道３６７号単独道路補修工事 | 土木一式 | 高島市朽木荒川 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 道路土工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 | 第２四半期 | 高島土木事務所
西浅井マキノ線補助道路修繕工事 | 土木一式 | 高島市マキノ町海津 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 高エネルギー吸収型防護柵工 1式 | 第２四半期 | 高島土木事務所
白谷野口線補助道路修繕工事 | 土木一式 | 高島市マキノ町在原 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 高エネルギー吸収型防護柵工 1式 | 第２四半期 | 高島土木事務所
高島大津線補助雪寒対策工事 | 舗装 | 高島市安曇川町西万木 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 舗装工 1式 | 第２四半期 | 高島土木事務所
西浅井マキノ線補助道路修繕工事 | 法面処理 | 高島市マキノ町海津 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | グランウドアンカー工 1式 鉄筋挿入工 1式 | 第３四半期 | 高島土木事務所
安曇川今津線補助道路整備工事 | 土木一式 | 高島市新旭町饗庭 | 事後審査型一般競争入札 | 11 | 自転車通行空間整備 1式 | 第３四半期 | 高島土木事務所
国道367号補助道路修繕工事 | 舗装 | 高島市朽木大野ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 5 | 舗装工 1式 | 第１四半期 | 高島土木事務所
北船木勝野線補助道路修繕工事 | 塗装 | 高島市安曇川町南船木 | 事後審査型一般競争入札 | 11 | 橋梁修繕工 １橋 | 第２四半期 | 高島土木事務所
麻生古屋梅ノ木線補助道路修繕工事 | 塗装 | 高島市朽木雲洞谷 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 橋梁修繕工事 １橋 | 第３四半期 | 高島土木事務所
国道303号補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 高島市今津町保坂ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 11 | 橋梁耐震補強工 １橋 | 第２四半期 | 高島土木事務所
⑩土木交通部

## 都市計画課
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和７年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
湖岸緑地志那地区改修工事 | 土木一式 | 草津市志那町 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 管路工事ほか 一式 | 第２四半期 | 都市計画課
びわこ地球市民の森雨水排水工事 | 土木一式 | 守山市水保町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 雨水排水管路 一式 | 第２四半期 | 都市計画課
びわこ文化公園園路改築工事 | 舗装 | 大津市瀬田大萱町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 舗装工 一式 | 第２四半期 | 都市計画課
奥びわスポーツの森改築工事 | 電気設備 | 長浜市早崎町 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 多目的運動場照明施設改築 一式 | 第２四半期 | 都市計画課
湖岸緑地長浜南浜地区改築工事 | 造園 | 長浜市ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 枯損木伐採 一式 | 第１四半期 | 都市計画課
湖岸緑地衣川地区改築工事 | 造園 | 大津市衣川 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 木橋改築 一式 | 第２四半期 | 都市計画課
春日山改築工事 | 造園 | 大津市真野谷口町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 四阿 １棟 | 第２四半期 | 都市計画課
びわこ文化公園園路改築工事 | 造園 | 大津市瀬田大萱町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 植栽工 一式 | 第３四半期 | 都市計画課
奥びわスポーツの森改修工事 | 造園 | 守山市水保町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | スケードボードパーク 一式 | 第４四半期 | 都市計画課
金亀公園ほか整備工事 | 土木一式 | 彦根市松原町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 道路土工 1200㎥ 排水構造物工 480ｍ | 第１四半期 | 湖東土木事務所
⑩土木交通部

## 建築課
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和７年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
（仮称）第二大津合同庁舎新築工事 | 建築一式 | 大津市京町三丁目 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 17 | 庁舎棟その他新築工事 一式 PCa造 一部S造 6階建て 約6,900㎡ 昇降機設備工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
北大津養護学校教室およびプール棟増築その他工事 | 建築一式 | 大津市伊香立向在地町 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 16 | 校舎新築 RC造３階建て 約1,400㎡ 屋根・外壁改修工事 一式 昇降機改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
瀬田工業高校・瀬田高校２号館便所改修その他工事 | 建築一式 | 大津市神領三丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 便所改修工事 一式 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
男女共同参画センター天井等落下防止対策工事 | 建築一式 | 近江八幡市鷹飼町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | 特定天井等落下防止対策工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
草津養護学校管理・特別教室棟その他便所改修工事 | 建築一式 | 草津市笠山八丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 7 | 便所改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
東大津高校普通教室棟その他便所改修工事 | 建築一式 | 大津市瀬田南大萱町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 便所改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
八幡工業高校実習棟その他外壁長寿命化工事 | 建築一式 | 近江八幡市西庄町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 外壁改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
琵琶湖環境科学研究センター外壁その他長寿命化工事 | 建築一式 | 大津市柳が崎 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
甲南高校第１本館棟外壁改修その他工事 | 建築一式 | 甲賀市甲南町寺庄 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
水口東中学校・高校特別教室管理棟屋上防水その他長寿命化工事 | 建築一式 | 甲賀市水口町古城が丘 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
畜産技術センター本館棟外壁その他長寿命化工事 | 建築一式 | 蒲生郡日野町山本 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 外壁・屋根改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
高島高校普通教室棟外壁その他長寿命化工事 | 建築一式 | 高島市今津町今津 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
高島合同庁舎別館昇降機棟増築その他工事 | 建築一式 | 高島市今津町今津 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 昇降機棟増築工事 一式 鉄骨造3階建 約80㎡ 既存建物改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
神領（大津）県営住宅E１棟その他屋根改修工事 | 建築一式 | 大津市三大寺 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 屋根改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
びわこモーターボート競走場新スタンド棟第１期便所改修その他工事 | 建築一式 | 大津市茶が崎 ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 新スタンド棟便所改修工事一式 立体駐車場管理棟便所改修工事 一式 屋上防水改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
長浜北高校セミナーハウス外壁その他改修工事 | 建築一式 | 長浜市平方町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 屋根・外壁改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
木之本合同庁舎昇降機棟増築工事 | 建築一式 | 木之本町黒田 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 昇降機棟増築工事 一式 PC造２階建 約20㎡ 既存建物改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
野洲高校校舎棟外壁その他長寿命化工事 | 建築一式 | 野洲市行畑二丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
草津高校教室棟その他便所改修工事 | 建築一式 | 草津市木川町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 便所改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
林業普及センター内部改修その他工事 | 建築一式 | 野洲市北櫻 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 林業普及センター 内部改修工事 一式 外構工事 一式 ウッディルーム 外壁・内装改修工事 一式 上記に伴う電気設備・機械設備工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
農業技術振興センター危険物庫棟石綿除去その他工事 | 建築一式 | 近江八幡市安土町大中 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 石綿除去工事 一式 屋根改修工事 一式 | 第２四半期 | 建築課
甲良養護学校管理教室棟その他屋上防水改修工事 | 建築一式 | 犬上郡甲良町金屋 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第２四半期 | 建築課
淡海学園体育館屋根その他改修工事 | 建築一式 | 甲賀市土山町大野 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 体育館 屋根改修工事 一式 プール 改修工事 一式 | 第２四半期 | 建築課
久保（守山）県営住宅Ａ棟その他屋上防水改修工事 | 建築一式 | 守山市播磨田町 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 屋上防水改修工事 一式 | 第２四半期 | 建築課
計量検定所屋上防水その他改修工事 | 建築一式 | 草津市川原町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 本館棟・検査棟 外壁・屋根改修工事 一式 | 第２四半期 | 建築課
むれやま荘男子浴室改修工事 | 建築一式 | 草津市笠山八丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 浴室等改修工事 一式 上記に伴う電気設備工事 一式 | 第３四半期 | 建築課
瀬田工業高校・瀬田高校１号館便所改修その他工事 | 建築一式 | 大津市神領三丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 7 | 便所改修工事 一式 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
膳所高校教室棟便所改修工事 | 建築一式 | 大津市膳所二丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | 便所改修工事 一式 屋上防水改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
八日市養護学校Ⅰ棟外壁改修その他工事 | 建築一式 | 東近江市上平木町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 7 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
県立スポーツ会館解体工事 | 建築一式 | 大津市御陵町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 解体工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
今堀（東近江）県営住宅第３期建替工事 | 建築一式 | 東近江市今堀町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 11 | 解体工事 一式 新築工事 一式 （長屋 木造平屋建 1棟：約210㎡程度、住戸4戸） | 第４四半期 | 建築課
北大津高校柔剣道場屋根その他改修工事 | 建築一式 | 大津市仰木の里一丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 屋根・外壁改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
大津商業高校情報処理科実習棟外壁改修その他工事 | 建築一式 | 大津市御陵町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
東大津高校南教室棟外壁改修その他工事 | 建築一式 | 大津市瀬田南大萱町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
草津高校正面通路改修工事 | 建築一式 | 草津市木川町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 外装改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
甲南高校第２本館棟外壁改修その他工事 | 建築一式 | 甲賀市甲南町寺庄 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
信楽高校本館棟その他便所改修工事 | 建築一式 | 甲賀市信楽町長野 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 便所改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
安曇川高校総合学科棟外壁改修工事 | 建築一式 | 高島市安曇川町西万木 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 外壁改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
八日市南高校食品流通実習棟外壁改修その他工事 | 建築一式 | 東近江市春日町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
彦根翔西館高校普通教室棟便所改修工事 | 建築一式 | 彦根市芹川町 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 便所改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
八幡高校３棟その他便所改修工事 | 建築一式 | 近江八幡市掘上町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 便所改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
国際情報高校特別教室棟外壁改修工事 | 建築一式 | 栗東市小野 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 外壁改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
水口高校H・R棟外壁改修その他工事 | 建築一式 | 甲賀市水口町梅が丘 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
高島高校小体育館外壁その他改修工事 | 建築一式 | 高島市今津町今津 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 屋根・外壁改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
草津東高校特別教室棟外壁改修その他工事 | 建築一式 | 草津市西渋川二丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
湖南農業高校本館1号棟その他便所改修工事 | 建築一式 | 草津市草津町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 便所改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
盲学校第１体育館外壁改修その他工事 | 建築一式 | 彦根市西今町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 屋根・外壁改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
畜産技術振興センター鶏舎屋根改修工事 | 建築一式 | 蒲生郡日野町山本 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | ・外壁改修工事 一式 ・屋根改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
醒井養鱒場管理・研修棟屋根改修工事 | 建築一式 | 米原市上丹生 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 屋根改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
北大津養護学校教室およびプール棟増築その他電気設備工事 | 電気設備 | 大津市伊香立向在地町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 約16か月 | 電気設備工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
栗東体育館空調設備長寿命化電気設備工事 | 電気設備 | 栗東市上鈎 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 空調設備改修に伴う電気設備工事 一式 自家発電設備改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
びわこモーターボート競走場新スタンド棟第１期便所改修その他電気設備工事 | 電気設備 | 大津市茶が崎 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 便所改修に伴う電気設備改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
琵琶湖環境科学研究センター中央監視設備改修工事 | 電気設備 | 大津市柳が崎 | 事後審査型一般競争入札 | 約7か月 | 中央監視設備改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
総合教育センター空調設備改修電気設備工事 | 電気設備 | 野洲市北櫻 | 事後審査型一般競争入札 | 約19か月 | 空調改修に伴う電気設備工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
（仮称）第二大津合同庁舎新築電気（電力）設備工事 | 電気設備 | 大津市京町三丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 約17か月 | 電気設備（電力）工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
（仮称）第二大津合同庁舎新築電気（通信）設備工事 | 電気設備 | 大津市京町三丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 約17か月 | 電気設備（通信）工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
南部合同庁舎自動火災報知設備改修工事 | 電気設備 | 草津市草津三丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約6か月 | 自動火災報知設備改修工事 一式 | 第２四半期 | 建築課
日野高校受変電設備その他長寿命化工事 | 電気設備 | 蒲生郡日野町神之田 | 事後審査型一般競争入札 | 約12か月 | 受変電設備改修工事 一式 | 第３四半期 | 建築課
神領（大津）県営住宅電気設備改修工事 | 電気設備 | 大津市三大寺 | 事後審査型一般競争入札 | 約6か月 | 電気設備改修工事 一式 | 第３四半期 | 建築課
野洲高校受変電設備長寿命化工事 | 電気設備 | 野洲市行畑二丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約10か月 | 受変電設備改修工事 一式 | 第３四半期 | 建築課
長浜養護学校屋内運動場内部および空調改修電気設備工事 | 電気設備 | 長浜市今町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 約13か月 | 空調設備に伴う電気設備工事 一式 受変電設備改修工事 一式 自家発電設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
聾話学校緊急情報装置その他改修工事 | 電気設備 | 栗東市川辺 | 事後審査型一般競争入札 | 約12か月 | 緊急情報設備工事 一式 警報設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
玉川高校受変電設備その他長寿命化工事 | 電気設備 | 草津市野路東三丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約12か月 | 受変電設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
伊香高校受変電設備その他長寿命化工事 | 電気設備 | 長浜市木之本町木之本 | 事後審査型一般競争入札 | 約12か月 | 受変電設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
今堀（東近江）県営住宅第３期建替電気設備工事 | 電気設備 | 東近江市今堀町 | 事後審査型一般競争入札 | 約7か月 | 電気設備工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
総合教育センター空調設備改修工事 | 給排水冷暖房 | 野洲市北櫻 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 約19か月 | 空調改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
栗東体育館空調設備長寿命化工事 | 給排水冷暖房 | 栗東市上鈎 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 空調設備改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
草津養護学校管理・特別教室棟その他便所改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 草津市笠山八丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約7か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
南部合同庁舎別館空調設備改修工事 | 給排水冷暖房 | 草津市草津三丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 空調設備改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
草津高校教室棟その他便所改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 草津市木川町 | 事後審査型一般競争入札 | 約7か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
北大津養護学校教室およびプール棟増築その他機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 大津市伊香立向在地町 | 事後審査型一般競争入札 | 約16か月 | 機械設備工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
瀬田工業高校・瀬田高校２号館便所改修その他機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 大津市神領三丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
東大津高校普通教室棟その他便所改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 大津市瀬田南大萱町 | 事後審査型一般競争入札 | 約10か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
びわこモーターボート競走場新スタンド棟第１期便所改修その他機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 大津市茶が崎 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
長浜北星高校受水槽長寿命化工事 | 給排水冷暖房 | 長浜市地福寺町 | 事後審査型一般競争入札 | 約5か月 | 受水槽改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
湖北合同庁舎保健所棟空調設備改修工事 | 給排水冷暖房 | 長浜市平方町 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 空調改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
（仮称）第二大津合同庁舎新築空調設備工事 | 給排水冷暖房 | 大津市京町三丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 約17か月 | 空調設備工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
（仮称）第二大津合同庁舎新築給排水設備工事 | 給排水冷暖房 | 大津市京町三丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 約17か月 | 給排水設備工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
八幡商業高校受水槽長寿命化工事 | 給排水冷暖房 | 近江八幡市宇津呂町 | 事後審査型一般競争入札 | 約9か月 | 受水槽その他改修工事 一式 | 第３四半期 | 建築課
水口高校受水槽その他改修工事 | 給排水冷暖房 | 甲賀市水口町梅が丘 | 事後審査型一般競争入札 | 約9か月 | 受水槽その他改修工事 一式 | 第３四半期 | 建築課
草津東高校受水槽その他長寿命化工事 | 給排水冷暖房 | 草津市西渋川二丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 受水槽その他改修工事 一式 | 第３四半期 | 建築課
八日市養護学校受水槽長寿命化工事 | 給排水冷暖房 | 東近江市上平木町 | 事後審査型一般競争入札 | 約9か月 | 受水槽その他改修工事 一式 | 第３四半期 | 建築課
畜産技術振興センター空調設備長寿命化工事 | 給排水冷暖房 | 蒲生郡日野町山本 | 事後審査型一般競争入札 | 約11か月 | 空調設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
八幡高校３棟その他便所改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 近江八幡市堀上町 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
石部高校便所改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 湖南市丸山二丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
信楽高校本館棟その他便所改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 甲賀市信楽町長野 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
甲南高校受水槽その他長寿命化工事 | 給排水冷暖房 | 甲南市甲南町寺庄 | 事後審査型一般競争入札 | 約7か月 | 受水槽その他改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
新旭養護学校教室棟その他便所改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 高島市新旭町太田 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
草津養護学校増築棟便所改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 草津市笠山八丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
湖南農業高校本館1号棟その他便所改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 草津市草津町 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
瀬田工業高校受水槽その他長寿命化工事 | 給排水冷暖房 | 大津市神領三丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約7か月 | 受水槽その他改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
瀬田工業高校・瀬田高校１号館便所改修その他機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 大津市神領三丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約7か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
膳所高校教室棟便所改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 大津市膳所二丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約9か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
長浜養護学校屋内運動場内部および空調改修工事 | 給排水冷暖房 | 長浜市今町 | 事後審査型一般競争入札 | 約13か月 | 空調設備工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
今堀（東近江）県営住宅第３期建替機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 東近江市今堀町 | 事後審査型一般競争入札 | 約7か月 | 機械設備工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
彦根翔西館高校普通教室棟便所改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 彦根市芹川町 | 事後審査型一般競争入札 | 約9か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
琵琶湖博物館荷物用昇降機設備改修工事 | 機械設備 | 草津市下物町 | 事後審査型一般競争入札 | 約12か月 | 昇降機設備工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
琵琶湖博物館水族棟その他昇降機設備改修工事 | 機械設備 | 草津市下物町 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 昇降機設備工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
県庁新館その他昇降機設備改修工事 | 機械設備 | 大津市京町一丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約12か月 | 昇降機設備工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
北新（長浜）県営住宅昇降機設備改修工事 | 機械設備 | 長浜市新庄中町 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 昇降機設備工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
草津養護学校昇降機設備長寿命化工事 | 機械設備 | 草津市笠山八丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 昇降機設備工事 一式 | 第３四半期 | 建築課
東矢倉教職員住宅その他解体工事 | 建築附帯 | 草津市東矢倉三丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 解体工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
日野子ども家庭相談センター建具改修工事 | 建築附帯 | 蒲生郡日野町小御門 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 建具改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
びわこモーターボート競走場立体駐車場屋上防水改修工事 | 建築附帯 | 大津市皇子ヶ丘三丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 屋上防水改修工事 一式 | 第１四半期 | 建築課
高等技術専門校米原校舎本館棟屋上防水改修工事 | 建築附帯 | 米原市岩脇 | 事後審査型一般競争入札 | 3 | 屋上防水改修工事 一式 | 第２四半期 | 建築課
⑩土木交通部

## 住宅課
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和７年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
開出今（彦根）県営住宅Ａ棟昇降機設備改修工事 | 機械設備 | 彦根市開出今町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | ロープ式エレベータ既存不適格改修 ３基 | 第２四半期 | 住宅課
渋川（草津）県営住宅２棟屋上防水修繕工事 | 建築附帯 | 草津市西渋川２丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 3 | 屋上防水修繕 一式 | 第２四半期 | 住宅課
西寺（湖南）県営住宅仮移転住居修繕工事 | 建築一式 | 湖南市石部南４丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 3 | 住戸修繕 一式 | 第３四半期 | 住宅課
⑩土木交通部

## 流域政策局
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和７年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
八日市新川広域河川改修工事 | 土木一式 | 東近江市東沖野5丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | サイフォン工 1式 | 第１四半期 | 東近江土木事務所
野洲川広域河川改修工事 | 土木一式 | 湖南市菩提寺 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 11 | 護岸工 １式 | 第１四半期 | 甲賀土木事務所
姉川補助広域河川改修工事 | 土木一式 | 長浜市南浜町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 築堤盛土工 1式 | 第１四半期 | 長浜土木事務所
安曇川支流補助通常砂防工事 | 土木一式 | 高島市朽木市場ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 管理用道路工 226m | 第１四半期 | 高島土木事務所
正谷川補助通常砂防工事 | 土木一式 | 高島市マキノ町下 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 床固工 2基 | 第１四半期 | 高島土木事務所
藤ノ木川補助河川総合流域防災工事 | 土木一式 | 大津市坂本三丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 門型カルバート工 11m 張出車道工 15m 擁壁工 71.2m | 第１四半期 | 大津土木事務所
金勝川広域河川改修工事 | 土木一式 | 栗東市目川ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 土砂運搬 7,000㎥ | 第１四半期 | 南部土木事務所
野洲川広域河川改修工事 | 土木一式 | 湖南市柑子袋 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 盛土工 900m3 排水工 1式 | 第１四半期 | 甲賀土木事務所
思川河川改良工事 | 土木一式 | 甲賀市水口町伴中山 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 護岸工 １式 擁壁護岸工 １式 | 第１四半期 | 甲賀土木事務所
茶釜川河川環境保全工事 | 土木一式 | 湖南市小砂町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 伐木工 １式 敷砂利工 １式 | 第１四半期 | 甲賀土木事務所
姉川補助広域河川改修工事 | 土木一式 | 長浜市野寺町 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 河道掘削工 1式 | 第１四半期 | 長浜土木事務所
板名古川補助砂防総合流域防災工事 | 土木一式 | 米原市下板並ほか | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 工事用道路補修 8箇所 | 第１四半期 | 長浜土木事務所
穴太川補助通常砂防工事 | 土木一式 | 大津市坂本本町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 透過型砂防堰堤 1基 H=11.8m、W=37.9m 管理用通路 L=197.7m | 第２四半期 | 大津土木事務所
比叡平地区補助急傾斜地崩壊対策工事 | 土木一式 | 大津市比叡平３丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 20 | 施工延長L=132.1m 擁壁工 L=132.1m 地盤改良工 A=363.0㎡ 法枠工 A=457.7㎡ | 第２四半期 | 大津土木事務所
西山川補助通常砂防工事 | 土木一式 | 湖南市三雲 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 24 | 部分透過型堰堤工 1基 護岸工 L=12m | 第２四半期 | 甲賀土木事務所
野洲川広域河川改修工事 | 土木一式 | 湖南市石部北 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | 護岸工 １式 | 第２四半期 | 甲賀土木事務所
日野川広域河川改修工事 | 土木一式 | 近江八幡市江頭町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | 掘削工 30,000m3 低水護岸工 5,500m2 | 第２四半期 | 東近江土木事務所
日野川広域河川改修工事 | 土木一式 | 近江八幡市安養寺町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | 掘削工 15,000m3 高水敷盛土工 8,000m3 高水護岸工 2,600m2 低水護岸工 3,200m2 | 第２四半期 | 東近江土木事務所
三明川河川改良工事 | 土木一式 | 近江八幡市音羽町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | 掘削工 200m3 L型水路工 78.3m | 第２四半期 | 東近江土木事務所
芹川単独河川改良工事 | 土木一式 | 彦根市後三条町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 堤防強化工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
野瀬川単独河川改良工事 | 土木一式 | 彦根市開出今町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 護岸工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
芹川単独河川改良工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町 久徳ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 護岸工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
犬上川単独河川改良工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町藤瀬 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 護岸工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
早川単独通常砂防工事 | 土木一式 | 彦根市野田山町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 護岸工 L=266m | 第２四半期 | 湖東土木事務所
高時川補助広域河川改修工事 | 土木一式 | 長浜市木之本町古橋 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 7 | 護岸工 Ｌ=100ｍ | 第２四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
百瀬川補助河川総合流域防災工事 | 土木一式 | 高島市マキノ町沢 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 施工延長 L＝190m 河川土工 1式 床止工 1基 逆T式擁壁 L=70m | 第２四半期 | 高島土木事務所
石田川障害防止対策工事 | 土木一式 | 高島市今津町下弘部ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 施工延長 L=75.5m 護岸工 694m2 根固めブロック工 501個 魚道ブロック工 78個 | 第２四半期 | 高島土木事務所
琵琶湖湖岸保全工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町下小川 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 突堤工 2基 | 第２四半期 | 高島土木事務所
安曇川河川改良工事 | 土木一式 | 高島市新旭町新庄ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 施工延長 L=100m 河川土工 1式 根固ブロック設置 1,087個 | 第２四半期 | 高島土木事務所
安曇川河川改良工事 | 土木一式 | 高島市新旭町安井川ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | かごマット工 L=280ｍ 堤防断面拡大工 L=300ｍ | 第２四半期 | 高島土木事務所
安曇川河川改良工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町下古賀 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 施工延長 L=200m 河川土工 20,000m3 | 第２四半期 | 高島土木事務所
真野川広域河川改修工事 | 土木一式 | 大津市今堅田三丁目ほか | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 築堤・護岸工 1式 | 第２四半期 | 大津土木事務所
琵琶湖（北比良浜）補助河川総合流域防災工事 | 土木一式 | 大津市北比良 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 緩傾斜護岸工 1式 突堤工 ３基、養浜工 1式 | 第２四半期 | 大津土木事務所
琵琶湖（北小松浜）補助河川総合流域防災工事 | 土木一式 | 大津市北小松 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 緩傾斜護岸工 1式 突堤工 ２基、養浜工 1式 | 第２四半期 | 大津土木事務所
琵琶湖（近江舞子浜）補助河川総合流域防災工事 | 土木一式 | 大津市南小松ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 緩傾斜護岸工 1式 突堤工 ２基、養浜工 1式 | 第２四半期 | 大津土木事務所
安曇川単独河川環境保全工事 | 土木一式 | 大津市葛川坂下町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 魚道工 1式 | 第２四半期 | 大津土木事務所
千丈川単独河川環境保全工事 | 土木一式 | 大津市千町二丁目ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工 1000m | 第２四半期 | 大津土木事務所
天神川単独河川環境保全工事 | 土木一式 | 大津市枝ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工 400m | 第２四半期 | 大津土木事務所
葉山川河川改良工事 | 土木一式 | 栗東市上鈎 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 管布設工 140m 組立マンホール工 7箇所 | 第２四半期 | 南部土木事務所
妓王井川河川改良工事 | 土木一式 | 野洲市小篠原 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 低水路工 L=270m | 第２四半期 | 南部土木事務所
守山川河川改良工事 | 土木一式 | 守山市三宅町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 法覆護岸工（ブロックマット工） A=700㎡ | 第２四半期 | 南部土木事務所
法竜川河川改良工事 | 土木一式 | 守山市笠原町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 法覆護岸工（矢板護岸工） L=40m 取水施設工 一式 | 第２四半期 | 南部土木事務所
家棟川河川環境保全工事 | 土木一式 | 野洲市小南ほか | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 浚渫工 V=6,000㎥ | 第２四半期 | 南部土木事務所
童子川河川環境保全工事 | 土木一式 | 野洲市北ほか | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 浚渫工 V=6,000㎥ | 第２四半期 | 南部土木事務所
新川河川改良工事 | 土木一式 | 野洲市野田 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 法覆護岸工（矢板護岸工） L=90m | 第２四半期 | 南部土木事務所
草津川河川改良工事 | 土木一式 | 草津市馬場町 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 矢板工 76m | 第２四半期 | 南部土木事務所
光善寺川河川改良工事 | 土木一式 | 野洲市長島 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | ドレーン工 400m | 第２四半期 | 南部土木事務所
金勝川河川改良工事 | 土木一式 | 栗東市下戸山 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 矢板工 90m | 第２四半期 | 南部土木事務所
中ノ池川支流 補助砂防（総流防）工事 | 土木一式 | 野洲市小篠原 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 流末処理工 一式 | 第２四半期 | 南部土木事務所
家棟川 砂防維持補修工事 | 土木一式 | 野洲市小篠原ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 伐木除根工 一式 浚渫工 300m3 | 第２四半期 | 南部土木事務所
和田川河川改良工事 | 土木一式 | 甲賀市甲賀町岩室 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 法覆護岸工 30ｍ | 第２四半期 | 甲賀土木事務所
大戸川河川環境保全工事 | 土木一式 | 甲賀市信楽町勅旨 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 浚渫工 １式 | 第２四半期 | 甲賀土木事務所
和田川河川環境保全工事 | 土木一式 | 甲賀市甲賀町大原上田 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 護岸補修工 １式 | 第２四半期 | 甲賀土木事務所
日野川広域河川改修工事 | 土木一式 | 近江八幡市池田本町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 掘削工 20,000m3 | 第２四半期 | 東近江土木事務所
山田川単独通常砂防工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町山面 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 護岸工 L=100m | 第２四半期 | 東近江土木事務所
犬上川広域河川改修工事 | 土木一式 | 彦根市開出今町 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 土工 １式 護岸工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
犬上川単独河川改良工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町大君ヶ畑 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 護床工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
宇曽川河川環境保全工事 | 土木一式 | 愛知郡愛荘町香之庄ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
太田川河川環境保全工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町敏満寺 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 浚渫工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
岩倉川河川環境保全工事 | 土木一式 | 愛荘町松尾寺ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
愛知川河川環境保全工事 | 土木一式 | 彦根市下稲葉町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 伐採工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
愛知川河川環境保全工事 | 土木一式 | 彦根市新海町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 伐採工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
芹川河川環境保全工事 | 土木一式 | 彦根市大堀町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 伐採工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
犬上川河川環境保全工事 | 土木一式 | 彦根市宇尾町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 伐採工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
長浜港補助港湾改修工事 | 土木一式 | 長浜市港町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 地盤改良工 １式 | 第２四半期 | 長浜土木事務所
丹生川みずべみらい再生（河川環境保全）工事 | 土木一式 | 米原市枝折ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工 V=2,000m3 | 第２四半期 | 長浜土木事務所
黒田川みずべみらい再生（河川環境保全）工事 | 土木一式 | 米原市大鹿ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工 V=1,500m3 | 第２四半期 | 長浜土木事務所
弥高川みずべみらい再生（河川環境保全）工事 | 土木一式 | 米原市大鹿ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工 V=1,500m3 | 第２四半期 | 長浜土木事務所
姉川みずべみらい再生（河川環境保全）工事 | 土木一式 | 長浜市野寺町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 浚渫工 V=2,000m3 | 第２四半期 | 長浜土木事務所
高時川みずべみらい再生（河川環境保全）工事 | 土木一式 | 長浜市湖北町速水ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 浚渫工 V=5,000m3 | 第２四半期 | 長浜土木事務所
高時川みずべみらい再生（河川環境保全）工事 | 土木一式 | 長浜市湖北町二俣ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 浚渫工 V=2,000m3 | 第２四半期 | 長浜土木事務所
草野川みずべみらい再生（河川環境保全）工事 | 土木一式 | 長浜市鍛治屋町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 浚渫工 V=3,000m3 | 第２四半期 | 長浜土木事務所
天野川単独河川改良工事 | 土木一式 | 米原市清滝 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 護岸補修工 L=150ｍ | 第３四半期 | 長浜土木事務所
八田部川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町大浦ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 浚渫工 V=1,000㎡ | 第２四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
余呉川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市木之本町黒田ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 浚渫工 V=1,000㎡ | 第２四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
高時川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市高月町馬上ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 浚渫工 V=2,000㎡ | 第２四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
高時川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市余呉町菅並 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 浚渫工 V=1,000㎡ | 第２四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
摺墨川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市余呉町上丹生 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 浚渫工 V=400㎡ | 第２四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
鴨川補助広域河川改修工事 | 土木一式 | 高島市高島市鴨 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 施工延長 L=80m 護岸工 900m2 | 第２四半期 | 高島土木事務所
青井川河川改良工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町三尾里 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 施工延長 L=150m 護岸補修工 1式 | 第２四半期 | 高島土木事務所
一の瀬川障害防止対策工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町上古賀 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 渓流保全工 33m | 第２四半期 | 高島土木事務所
さくらが丘地区補助急傾斜地崩壊対策工事 | 土木一式 | 米原市岩脇 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 14 | 崩壊土砂防護柵 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
野洲川河川環境保全工事 | 土木一式 | 甲賀市水口町今郷 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 護岸工 １式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
不飲川広域河川改修工事 | 土木一式 | 愛知郡愛荘町川原 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 土工 １式 護岸工 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
犬上川支流補助通常砂防工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町富之尾ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 18 | 砂防ダム 1基 H=8.4m L=47.7m | 第３四半期 | 湖東土木事務所
樋田地区補助急傾斜地崩壊対策工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町樋田 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 16 | 崩壊土砂防止柵工 L=102.5m | 第３四半期 | 湖東土木事務所
法竜川河川改良工事 | 土木一式 | 守山市笠原町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 法覆護岸工（矢板護岸工） L=100m | 第３四半期 | 南部土木事務所
琵琶湖（赤野井湾）河川環境整備工事 | 土木一式 | 守山市洲本町 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 掘削工 V=3,000㎥ | 第３四半期 | 南部土木事務所
草津川河川環境保全工事 | 土木一式 | 草津市御倉町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 浚渫工 V=7,000㎥ | 第３四半期 | 南部土木事務所
琵琶湖（マイアミ浜）総流防浜崖対策工事 | 土木一式 | 野洲市吉川 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 法覆護岸工（自然石護岸工） A=800㎡ | 第３四半期 | 南部土木事務所
長谷川河川環境保全工事 | 土木一式 | 湖南市日枝町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工 １式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
野洲川広域河川改修工事 | 土木一式 | 湖南市柑子袋 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 函渠工（PCボックスL=55ｍ、現場打L=15m） | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
落合川河川環境保全工事 | 土木一式 | 湖南市石部口 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 護岸補修工 1式 伐木工 1式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
青野川河川環境保全工事 | 土木一式 | 甲賀市甲賀町油日 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 護岸補修工 １式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
日野川河川改良工事 | 土木一式 | 近江八幡市東横関町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 平ブロック張 １式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
祖父川河川改良工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町須惠 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | ドレーン工 １式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
佐久良川河川改良工事 | 土木一式 | 蒲生郡日野町杣 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | ブロック積工 １式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
新川河川環境保全工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町弓削 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | ブロック積工 １式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
細谷単独砂防工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町佐目 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 浚渫工 1,300㎥ | 第３四半期 | 湖東土木事務所
草野川みずべみらい再生（維持補修）工事 | 土木一式 | 長浜市内保町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 護岸補修工 L=100ｍ | 第３四半期 | 長浜土木事務所
余呉川河川環境保全（維持補修）工事 | 土木一式 | 長浜市余呉町池原 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 護岸修繕工 L=30m | 第３四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
赤川単独河川改良工事 | 土木一式 | 長浜市木之本町廣瀬ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 護岸工 L=50m | 第３四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
岩熊川単独河川改良工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町岩熊ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 護岸工 L=30m | 第３四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
余呉川補助河川改修工事 | 土木一式 | 長浜市木之本町西山 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 護岸工 L=50m A= 500㎡ | 第３四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
大川補助河川改修工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町塩津浜 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 築堤工 L=400m V=7,000㎥ | 第３四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
西谷補助通常砂防工事 | 土木一式 | 長浜市木之本町大音 | 事後審査型一般競争入札 | 15 | 渓流保全工 L=111m | 第３四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
知内川河川環境保全工事 | 土木一式 | 高島市マキノ町知内 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 施工延長 L=300m 掘削工 6,000m3 | 第３四半期 | 高島土木事務所
境川ほか河川環境保全工事 | 土木一式 | 高島市今津町深清水ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 施工延長 L=1,000m 掘削工 5,000m3 | 第３四半期 | 高島土木事務所
石田川河川環境保全工事 | 土木一式 | 高島市今津町浜分ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 施工延長 L=650m 掘削工 6,300m3 | 第３四半期 | 高島土木事務所
林照寺川ほか河川環境保全工事 | 土木一式 | 高島市新旭町饗庭 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 施工延長 L=600m 掘削工 1,000m3 | 第３四半期 | 高島土木事務所
八田川北流河川環境保全工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町田中 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 施工延長 L=400m 掘削工 500m3 | 第３四半期 | 高島土木事務所
安曇川河川環境保全工事 | 土木一式 | 高島市新旭町安井川ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 伐竹工 80,000m2 | 第３四半期 | 高島土木事務所
鴨川河川環境保全工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町下小川ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 伐竹工 20,000m2 | 第３四半期 | 高島土木事務所
北川水源地域 生活防災対策工事 | 土木一式 | 高島市朽木麻生 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 水没予定地内整備 1式 | 第３四半期 | 北川水源地域振興事務所
林慶寺裏谷 単独通常砂防工事 | 土木一式 | 高島市朽木麻生 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 渓流保全工 1式 管理用道路 1式 | 第３四半期 | 北川水源地域振興事務所
梅ヶ原地区補助急傾斜地崩壊対策工事 | 土木一式 | 米原市梅ヶ原 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 14 | 崩壊土砂防護柵 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
前川支流補助通常砂防工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町山面 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 24 | 不透過型砂防堰堤工 (H=5.5m、L=63.5m)、 管理用道路工 L=173m | 第４四半期 | 東近江土木事務所
八田部補助通常砂防工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町八田部 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 22 | 透過型砂防堰堤工 1基 (H=7.0m、L=48.0m) | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
高時川補助広域河川改修工事 | 土木一式 | 長浜市木之本町大見 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 護岸工 L=100ｍ | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
和田打川支流補助通常砂防工事 | 土木一式 | 高島市拝戸 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 堰堤工 1基 床固工 2基 渓流保全工 40m | 第４四半期 | 高島土木事務所
禅寺谷補助通常砂防工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町田中 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 20 | 堰堤工 1基 流木捕捉工 1基 管理用道路工 224m | 第４四半期 | 高島土木事務所
袋谷川補助通常砂防（総流防）工事 | 土木一式 | 大津市坂本１丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 砂防堰堤補修 １式 | 第４四半期 | 大津土木事務所
草津川補助通常砂防（総流防）工事 | 土木一式 | 大津市桐生１丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 渓流保全工補修 １式 | 第４四半期 | 大津土木事務所
立石川補助砂防(総流防)工事 | 土木一式 | 東近江市五個荘石馬寺町 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 鋼製立木捕捉工 １箇所 | 第４四半期 | 東近江土木事務所
大川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町沓掛ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 浚渫工 V=1,000㎡ | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
余呉川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市余呉町東野ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 浚渫工 V=2,000㎡ | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
大浦川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町大浦 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 浚渫工 V=1,000㎡ | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
安曇川ほか河川・砂防維持修繕工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町北船木ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 河川砂防維持修繕 1式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
石田川ほか河川・砂防維持修繕工事 | 土木一式 | 高島市今津町岸脇ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 河川砂防維持修繕 1式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
石田川ダム管理事務所改修工事 | 建築一式 | 高島今津町角川 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 管理事務所便所改修 1式 屋外駐車場便所改修 1式 浴室その他改修 1式 浄化槽改修 1式 | 第２四半期 | 高島土木事務所
摺墨川河川環境保全（維持補修）工事 | 舗装 | 長浜市余呉町摺墨 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 舗装修繕工 L=290m A=1720m2 | 第３四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
余呉湖ダムCCTV西黒田カメラ設置工事 | 電気設備 | 長浜市木之本町黒田ほか | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 河川カメラ設置 1基 | 第１四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
葉山川樋門修繕工事 | 機械設備 | 栗東市上鈎 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 樋門修繕工 一式 | 第２四半期 | 南部土木事務所
思川河川改良工事 | 橋梁上部 | 甲賀市水口町伴中山 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁上部工 L=12.2m B=4.2ｍ | 第２四半期 | 甲賀土木事務所
長命寺川広域河川改修工事 | 橋梁上部 | 近江八幡市安土町内野 | 事後審査型一般競争入札 | 18 | 橋梁上部工 1橋 | 第２四半期 | 東近江土木事務所
真野川広域河川改修工事 | 橋梁上部 | 大津市今堅田三丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 橋梁上部工 1橋 | 第３四半期 | 大津土木事務所
樋田地区補助急傾斜地崩壊対策工事 | 法面処理 | 犬上郡多賀町樋田 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 落石予防工 １式 | 第１四半期 | 湖東土木事務所
白王地区補助急傾斜地崩壊対策工事 | 法面処理 | 近江八幡市白王町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 24 | ﾜｲﾔｰﾛﾌﾟ連結工_4524㎡、 鉄筋挿入工_1311本、 崩壊土砂防護柵工(ｱﾝｶｰ式)_80m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
⑩土木交通部

## 備考
2025-04-09 | 以下のとおり「入札契約の方法」を修正しました。
【道路整備課】
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 修正前 | 入札契約の方法 修正後 | 期間 | 工事概要 | 発注予定 時期 | 発注機関
片岡栗東線補助都市計画街路整備工事 | 舗装 | 守山市勝部五丁目ほか | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 舗装工 A=7000m2 | 第１四半期 | 南部土木事務所
片岡栗東線補助都市計画街路整備工事 | 土木一式 | 守山市千代町ほか | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 電線共同溝L=100m | 第２四半期 | 南部土木事務所
大野木志賀谷長浜線補助道路整備工事 | 舗装 | 長浜市永久寺町 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 舗装工 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
【流域政策局】
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 修正前 | 入札契約の方法 修正後 | 期間 | 工事概要 | 発注予定 時期 | 発注機関
八日市新川広域河川改修工事 | 土木一式 | 東近江市東沖野5丁目 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | サイフォン工 1式 | 第１四半期 | 東近江土木事務所
さくらが丘地区補助急傾斜地崩壊対策工事 | 土木一式 | 米原市岩脇 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 14 | 崩壊土砂防護柵 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
梅ヶ原地区補助急傾斜地崩壊対策工事 | 土木一式 | 米原市梅ヶ原 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 14 | 崩壊土砂防護柵 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所