## 土木交通部
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和７年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
春日山公園 公園施設改築工事 | 造園 | 大津市真野谷口町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 四阿 １棟 | 第３四半期 | 都市計画課
びわこ文化公園 公園施設改築工事 | 造園 | 大津市瀬田大萱町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 植栽工 一式 | 第３四半期 | 都市計画課
奥びわスポーツの森公園施設改築工事 | 電気設備 | 長浜市早崎町 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 多目的運動場照明施設改築 一式 | 第３四半期 | 都市計画課
湖岸緑地志那地区公園改修工事 | 土木一式 | 草津市志那町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 管路工事ほか 一式 | 第３四半期 | 都市計画課
湖岸緑地山田新浜地区公園改修工事 | 土木一式 | 草津市矢橋町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 管路工事ほか 一式 | 第３四半期 | 都市計画課
びわこ地球市民の森公園改修 工事 | 土木一式 | 守山市水保町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 雨水排水管路 一式 | 第３四半期 | 都市計画課
湖岸緑地志那地区公園改修 工事 | 土木一式 | 草津市志那町 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 管路工事ほか 一式 | 第３四半期 | 都市計画課
奥びわスポーツの森公園改修 工事 | 造園 | 長浜市早崎町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | スケードボードパーク 一式 | 第４四半期 | 都市計画課
西寺（湖南）県営住宅仮移転住居修繕工事 | 建築一式 | 湖南市石部南４丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 3 | 住戸修繕 一式 | 第３四半期 | 住宅課
むれやま荘改修工事 | 建築一式 | 草津市笠山八丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 浴室等改修工事 一式 上記に伴う電気設備工事 一式 | 第３四半期 | 建築課
南部合同庁舎改修工事 | 電気設備 | 草津市草津三丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約6か月 | 自動火災報知設備改修工事 一式 | 第３四半期 | 建築課
瀬田工業高校・瀬田高校改修 工事 | 建築一式 | 大津市神領三丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 7 | 便所改修工事 一式 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
膳所高校改修工事 | 建築一式 | 大津市膳所二丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | 便所改修工事 一式 屋上防水改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
八日市養護学校改修工事 | 建築一式 | 東近江市上平木町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 7 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
北大津高校改修工事 | 建築一式 | 大津市仰木の里一丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 屋根・外壁改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
大津商業高校改修工事 | 建築一式 | 大津市御陵町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
東大津高校改修工事 | 建築一式 | 大津市瀬田南大萱町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
草津高校改修工事 | 建築一式 | 草津市木川町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 外装改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
甲南高校改修工事 | 建築一式 | 甲賀市甲南町寺庄 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
信楽高校改修工事 | 建築一式 | 甲賀市信楽町長野 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 便所改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
八日市南高校改修工事 | 建築一式 | 東近江市春日町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
彦根翔西館高校改修工事 | 建築一式 | 彦根市芹川町 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 便所改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
八幡高校改修工事 | 建築一式 | 近江八幡市掘上町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 便所改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
国際情報高校改修工事 | 建築一式 | 栗東市小野 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 外壁改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
水口高校改修工事 | 建築一式 | 甲賀市水口町梅が丘 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
高島高校改修工事 | 建築一式 | 高島市今津町今津 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 屋根・外壁改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
草津東高校改修工事 | 建築一式 | 草津市西渋川二丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
湖南農業高校改修工事 | 建築一式 | 草津市草津町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 便所改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
盲学校改修工事 | 建築一式 | 彦根市西今町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 屋根・外壁改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
琵琶湖博物館昇降機設備改修 工事 | 機械設備 | 草津市下物町 | 事後審査型一般競争入札 | 約12か月 | 昇降機設備工事 一式 | 第３四半期 | 建築課
草津養護学校昇降機設備改修 工事 | 機械設備 | 草津市笠山八丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 昇降機設備工事 一式 | 第３四半期 | 建築課
八幡商業高校機械設備改修工事 | 給排水冷暖房 | 近江八幡市宇津呂町 | 事後審査型一般競争入札 | 約9か月 | 受水槽その他改修工事 一式 | 第３四半期 | 建築課
水口高校機械設備改修工事 | 給排水冷暖房 | 甲賀市水口町梅が丘 | 事後審査型一般競争入札 | 約9か月 | 受水槽その他改修工事 一式 | 第３四半期 | 建築課
草津東高校機械設備改修工事 | 給排水冷暖房 | 草津市西渋川二丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 受水槽その他改修工事 一式 | 第３四半期 | 建築課
八日市養護学校機械設備改修 工事 | 給排水冷暖房 | 東近江市上平木町 | 事後審査型一般競争入札 | 約9か月 | 受水槽その他改修工事 一式 | 第３四半期 | 建築課
県立スポーツ会館解体工事 | 建築一式 | 大津市御陵町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 解体工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
今堀（東近江）県営住宅建替工事 | 建築一式 | 東近江市今堀町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 11 | 解体工事 一式 新築工事 一式 （長屋 木造平屋建 1棟：約210㎡程度、住戸4戸） | 第４四半期 | 建築課
畜産技術振興センター改修工事 | 建築一式 | 蒲生郡日野町山本 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | ・外壁改修工事 一式 ・屋根改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
醒井養鱒場改修工事 | 建築一式 | 米原市上丹生 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 屋根改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
長浜養護学校改修工事 | 建築一式 | 長浜市今町 | 事後審査型一般競争入札 | 約13か月 | 体育館床改修工事一式 体育館便所改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
八幡高校改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 近江八幡市堀上町 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
石部高校改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 湖南市丸山二丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
信楽高校改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 甲賀市信楽町長野 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
甲南高校機械設備改修工事 | 給排水冷暖房 | 甲南市甲南町寺庄 | 事後審査型一般競争入札 | 約7か月 | 受水槽その他改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
新旭養護学校改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 高島市新旭町太田 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
草津養護学校改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 草津市笠山八丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
湖南農業高校改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 草津市草津町 | 事後審査型一般競争入札 | 約8か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
瀬田工業高校機械設備改修工事 | 給排水冷暖房 | 大津市神領三丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約7か月 | 受水槽その他改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
瀬田工業高校・瀬田高校改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 大津市神領三丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約7か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
膳所高校改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 大津市膳所二丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 約9か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
長浜養護学校改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 長浜市今町 | 事後審査型一般競争入札 | 約13か月 | 空調設備工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
今堀（東近江）県営住宅建替機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 東近江市今堀町 | 事後審査型一般競争入札 | 約7か月 | 機械設備工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
彦根翔西館高校改修機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 彦根市芹川町 | 事後審査型一般競争入札 | 約9か月 | 便所改修に伴う機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
長浜養護学校改修電気設備工事 | 電気設備 | 長浜市今町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 約13か月 | 空調設備に伴う電気設備工事 一式 受変電設備改修工事 一式 自家発電設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
聾話学校電気設備改修工事 | 電気設備 | 栗東市川辺 | 事後審査型一般競争入札 | 約12か月 | 緊急情報設備工事 一式 警報設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
今堀（東近江）県営住宅建替電気設備工事 | 電気設備 | 東近江市今堀町 | 事後審査型一般競争入札 | 約7か月 | 電気設備工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
大津草津線（近江大橋）道路修繕工事 | 橋梁上部 | 大津市丸の内町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 1橋 | 第３四半期 | 大津土木事務所
高島大津線（比良川小橋）ほか道路修繕工事 | 橋梁上部 | 大津市北比良ほか | 事後審査型一般競争入札 | 11 | 橋梁修繕工 2橋 | 第３四半期 | 大津土木事務所
伊香立浜大津線 道路整備工事 | 土木一式 | 大津市坂本八丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 施工延長 100ｍ 道路土工１式 大型ブロック積１式 | 第３四半期 | 大津土木事務所
比叡平地区補助急傾斜地崩壊対策工事 | 土木一式 | 大津市比叡平３丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 施工延長L=132.1m 法枠工 A=457.7㎡ | 第３四半期 | 大津土木事務所
穴太川補助通常砂防工事 | 土木一式 | 大津市坂本本町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 透過型砂防堰堤 1基 H=11.8m、W=37.9m 管理用通路 L=197.7m | 第３四半期 | 大津土木事務所
琵琶湖（北比良浜）補助河川総合流域防災工事 | 土木一式 | 大津市北比良 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 緩傾斜護岸工 1式 突堤工 ３基、養浜工 1式 | 第３四半期 | 大津土木事務所
琵琶湖（北小松浜）補助河川総合流域防災工事 | 土木一式 | 大津市北小松 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 緩傾斜護岸工 1式 突堤工 ２基、養浜工 1式 | 第３四半期 | 大津土木事務所
琵琶湖（近江舞子浜）補助河川総合流域防災工事 | 土木一式 | 大津市南小松ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 緩傾斜護岸工 1式 突堤工 ２基、養浜工 1式 | 第３四半期 | 大津土木事務所
真野川広域河川改修工事 | 土木一式 | 大津市今堅田三丁目ほか | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 築堤・護岸工 1式 | 第３四半期 | 大津土木事務所
草津川補助通常砂防（総流防） 工事 | 土木一式 | 大津市桐生１丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 渓流保全工補修 １式 | 第３四半期 | 大津土木事務所
南郷桐生草津線舗装修繕工事 | 舗装 | 大津市平野ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 3 | 舗装工 3,500m2 | 第３四半期 | 大津土木事務所
麻生古屋梅ノ木線（針畑大橋）道路修繕工事 | 橋梁上部 | 大津市葛󠄀川梅ノ木町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 5 | 橋梁修繕工 1橋 | 第４四半期 | 大津土木事務所
大津信楽線（仮橋３号橋）ほか道路修繕工事 | 橋梁上部 | 大津市上田上大鳥居町 | 事後審査型一般競争入札 | 11 | 橋梁修繕工 2橋 | 第４四半期 | 大津土木事務所
国道367号（中村大橋）道路橋梁耐震補強工事 | 橋梁上部 | 大津市葛󠄀川中村町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 11 | 橋梁耐震補強（上部） 1橋 | 第４四半期 | 大津土木事務所
真野川広域河川改修工事 | 橋梁上部 | 大津市今堅田三丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 橋梁上部工 1橋 | 第４四半期 | 大津土木事務所
伊香立浜大津線道路整備工事 | 土木一式 | 大津市坂本八丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 14 | 施工延長 110ｍ 函渠工 11ｍ 切土工１式 切土アンカー工１式 | 第４四半期 | 大津土木事務所
高島大津線道路整備工事 | 土木一式 | 大津市下阪本六丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 擁壁工 80ｍ | 第４四半期 | 大津土木事務所
高島大津線道路整備工事 | 土木一式 | 大津市和邇今宿 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 擁壁工 143m | 第４四半期 | 大津土木事務所
袋谷川補助通常砂防（総流防） 工事 | 土木一式 | 大津市坂本１丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 砂防堰堤補修 １式 | 第４四半期 | 大津土木事務所
国道４７７号土砂災害防除工事 | 法面処理 | 大津市伊香立途中町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 7 | アンカー工 234本 ワイヤー連結工 980m2 | 第４四半期 | 大津土木事務所
高島大津線舗装修繕工事 | 舗装 | 大津市木戸 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 舗装工 5,000m2 | 第４四半期 | 大津土木事務所
国道３６７号舗装修繕工事 | 舗装 | 大津市葛󠄀川貫井町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 舗装工 6,000m2 | 第４四半期 | 大津土木事務所
葉山川樋門修繕工事 | 機械設備 | 栗東市上鈎 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 樋門修繕工 一式 | 第３四半期 | 南部土木事務所
大津能登川長浜線補助道路整備工事 | 交通安全施設 | 栗東市下戸山 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 道路情報板 1基 | 第３四半期 | 南部土木事務所
国道477号補助道路整備工事 | 土木一式 | 守山市洲本町 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 函渠工 15m 排水構造物工 300m | 第３四半期 | 南部土木事務所
栗東信楽線補助道路整備工事 | 土木一式 | 栗東市林ほか | 事後審査型一般競争入札 | 10 | U型擁壁工 1式 擁壁工 200ｍ | 第３四半期 | 南部土木事務所
野洲甲西線単独道路改築工事 | 土木一式 | 野洲市三上 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 道路土工 1式 転落防止柵 1式 舗装工 1式 | 第３四半期 | 南部土木事務所
法竜川河川改良工事 | 土木一式 | 守山市笠原町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 法覆護岸工（矢板護岸工） L=100m 取水施設工 一式 | 第３四半期 | 南部土木事務所
金勝川広域河川改修工事 | 土木一式 | 栗東市目川ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 土砂運搬 7,000㎥ | 第３四半期 | 南部土木事務所
新川河川改良工事 | 土木一式 | 野洲市野田 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 法覆護岸工（矢板護岸工） L=90m | 第３四半期 | 南部土木事務所
守山川河川改良工事 | 土木一式 | 守山市三宅町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 法覆護岸工（ブロックマット工） A=700㎡ | 第３四半期 | 南部土木事務所
童子川河川環境保全工事 | 土木一式 | 野洲市北ほか | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 浚渫工 V=1,000㎥ | 第３四半期 | 南部土木事務所
草津川河川改良工事 | 土木一式 | 草津市馬場町 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 矢板工 76m | 第３四半期 | 南部土木事務所
金勝川河川改良工事 | 土木一式 | 栗東市下戸山 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 矢板工 90m | 第３四半期 | 南部土木事務所
中ノ池川支流補助砂防（総流防）工事 | 土木一式 | 野洲市小篠原 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 流末処理工 一式 | 第３四半期 | 南部土木事務所
琵琶湖（木浜内湖）河川環境整備工事 | 土木一式 | 守山市木浜町 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 掘削工 V=3,000㎥ | 第３四半期 | 南部土木事務所
草津川河川環境保全工事 | 土木一式 | 草津市御倉町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 浚渫工 V=3,300㎥ | 第３四半期 | 南部土木事務所
伯母川河川環境保全工事 | 土木一式 | 草津市若草5丁目ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 掘削工 200m3、整地工 200m3 | 第３四半期 | 南部土木事務所
琵琶湖（木浜内湖）河川環境保全工事 | 土木一式 | 守山市木浜町 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 法覆護岸工（矢板護岸工） L=200m | 第３四半期 | 南部土木事務所
栗東信楽線補助道路整備工事 | 舗装 | 栗東市六地蔵 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 舗装工 10,000㎡ | 第３四半期 | 南部土木事務所
片岡栗東線補助都市計画街路 整備工事 | 舗装 | 守山市勝部五丁目ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 舗装工 7000㎡ | 第３四半期 | 南部土木事務所
大津能登川長浜線補助道路整備工事 | 舗装 | 栗東市下戸山 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 舗装工 10,000㎡ | 第３四半期 | 南部土木事務所
木部野洲線補助道路整備工事 | 舗装 | 野洲市市三宅 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 舗装工 1800㎡ | 第３四半期 | 南部土木事務所
近江八幡守山線補助道路整備 工事 | 土木一式 | 野洲市木部 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 施工延長 530ｍ 土留式自由勾配側溝1,000ｍ 安定処理工 4800㎡ | 第４四半期 | 南部土木事務所
片岡栗東線補助都市計画街路 整備工事 | 土木一式 | 守山市千代町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 電線共同溝工 100m | 第４四半期 | 南部土木事務所
近江八幡守山補助道路整備工事 | 舗装 | 守山市小島町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 施工延長 200ｍ 排水性舗装工 1,500㎡ | 第４四半期 | 南部土木事務所
国道477号補助道路整備工事 | 舗装 | 守山市洲本町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 舗装工 7,250㎡ | 第４四半期 | 南部土木事務所
近江八幡大津線補助道路整備 工事 | 土木一式 | 草津市下物町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 盛土工 15,000㎥ | 第４四半期 | 南部土木事務所
国道307号補助道路耐震補強 工事 | 橋梁上部 | 甲賀市水口町牛飼ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 橋梁耐震補強 1橋 仮設工 1式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
国道477号補助道路橋梁修繕 工事 | 塗装 | 甲賀市土山町大河原 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 2橋 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
田代上朝宮線補助道路整備工事 | 土木一式 | 甲賀市信楽町畑 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 道路土工 1式 排水構造物工550m | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
鮎川猪鼻線橋梁修繕工事 | 土木一式 | 甲賀市土山町猪鼻ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 橋梁修繕工 1式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
草津伊賀線道路改築工事 | 土木一式 | 甲賀市甲賀町油日 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 排水構造物工 1式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
多羅尾神山線道路改築工事 | 土木一式 | 甲賀市信楽町神山 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 排水構造物工 1式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
野洲川河川環境保全工事 | 土木一式 | 甲賀市水口町今郷 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 護岸工 １式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
野洲川広域河川改修工事 | 土木一式 | 湖南市石部北 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | 護岸工 １式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
落合川河川環境保全工事 | 土木一式 | 湖南市石部東三丁目ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 護岸補修工 1式 伐木工 1式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
青野川河川環境保全工事 | 土木一式 | 甲賀市甲賀町油日 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 護岸補修工 １式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
野洲川河川環境保全工事 | 土木一式 | 甲賀市水口町水口ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 伐竹木工 １式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
和田川河川改良工事 | 土木一式 | 甲賀市甲賀町岩室 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 法覆護岸工 30ｍ | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
大戸川河川環境保全工事 | 土木一式 | 甲賀市信楽町勅旨 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 浚渫工 １式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
杣川河川環境保全工事 | 土木一式 | 甲賀市甲南町池田 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 護岸工 1式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
野洲川河川環境保全工事 | 土木一式 | 甲賀市土山町徳原 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 袋詰玉石工 1式 河川土工 1式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
野洲川河川環境保全工事 | 土木一式 | 甲賀市水口町宇川ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 護岸補修工 1式 伐竹木工 1式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
国道477号補助道路舗装修繕 工事 | 舗装 | 甲賀市土山町大河原ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 橋面舗装工 1式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
国道307号補助道路整備工事 | 土木一式 | 甲賀市信楽町長野 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 道路土工 1式 法面工 1式 | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
甲賀土山線補助道路整備工事 | 土木一式 | 甲賀市甲賀町鳥居野 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 歩道設置工 1式 | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
甲賀土山線補助道路整備工事 | 土木一式 | 甲賀市甲賀町岩室 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 歩道設置工 1式 | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
草津伊賀線補助道路整備工事 | 土木一式 | 甲賀市水口町三大寺 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 歩道設置工 1式 | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
国道477号補助橋梁修繕工事 | 土木一式 | 甲賀市土山町大河原ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 1式 | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
茶釜川河川環境保全工事 | 土木一式 | 湖南市小砂町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 伐木工 １式 敷砂利工 １式 | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
野洲川広域河川改修工事 | 土木一式 | 湖南市柑子袋 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 函渠工（PCボックスL=55ｍ、現場打L=15m） | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
国道307号補助道路整備工事 | 舗装 | 甲賀市信楽町長野 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 排水構造物工205m 縁石工210m 舗装工1,990㎡ | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
国道４７７号補助道路整備工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町薬師 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 道路改良工 300m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
国道４２１号補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市萱尾町 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 23 | 補強土壁工 300m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
土山蒲生近江八幡線補助道路 整備工事 | 土木一式 | 東近江市上南町 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 畦畔工 300m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
国道４７７号補助道路整備工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町西横関 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 道路改良工 160m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
国道４７７号単独道路改築工事 | 土木一式 | 近江八幡市小田町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 道路改良工 100m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
大津能登川長浜線補助道路整備工事 | 土木一式 | 近江八幡市西庄町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 歩道整備工事 160m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
栗見八日市線補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市乙女浜町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 歩道整備工事 400m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
八日市五箇荘線補助道路整備 工事 | 土木一式 | 東近江市建部日吉町 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 歩道整備工事 150m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
三明川河川改良工事 | 土木一式 | 近江八幡市音羽町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | 掘削工 200m3 L型水路工 78.3m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
八日市新川広域河川改修工事 | 土木一式 | 東近江市東沖野5丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | サイフォン工 1式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
佐久良川河川改良工事 | 土木一式 | 蒲生郡日野町杣 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | ブロック積工 １式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
山田川単独通常砂防工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町山面 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 護岸工 L=100m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
長命寺川広域河川改修工事 | 土木一式 | 近江八幡市西生来町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 農水管橋梁添架工 L=46m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
日野川河川改良工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町林 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 堤防強化工 １式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
八幡川河川改良工事 | 土木一式 | 近江八幡市船木町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 矢板護岸工 １式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
安壺川河川環境保全工事 | 土木一式 | 東近江市小田苅町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | ブロック積工 １式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
佐久良川単独砂防維持補修工事 | 土木一式 | 蒲生郡日野町原 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 河道掘削 2,400m3 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
白王地区補助急傾斜地崩壊対策工事 | 法面処理 | 近江八幡市白王町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 24 | ﾜｲﾔｰﾛﾌﾟ連結工_4524㎡、 鉄筋挿入工_1311本、 崩壊土砂防護柵工(ｱﾝｶｰ式)_80m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
大津守山近江八幡線（長命寺橋）補助道路橋梁修繕工事 | 橋梁上部 | 近江八幡市津田町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 橋梁修繕工 1橋 | 第４四半期 | 東近江土木事務所
彦根近江八幡線（愛知川橋）補助道路橋梁修繕工事 | 塗装 | 東近江市栗見出在家町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 橋梁修繕工 1橋 | 第４四半期 | 東近江土木事務所
雨降野今在家八日市線補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市神田町 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 12 | 橋梁下部工 3基 | 第４四半期 | 東近江土木事務所
土山蒲生近江八幡線補助道路 整備工事 | 土木一式 | 蒲生郡日野町鎌掛 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 道路改良工 200m | 第４四半期 | 東近江土木事務所
国道４２１号補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市佐目町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 道路改良工 200m | 第４四半期 | 東近江土木事務所
多賀永源寺線単独道路改築工事 | 土木一式 | 東近江市政所町 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 道路改良工 50m | 第４四半期 | 東近江土木事務所
国道477号補助道路整備工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町山之上 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 歩道整備工事 200m | 第４四半期 | 東近江土木事務所
小口川守線補助道路整備工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町綾戸 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 歩道整備工事 80m | 第４四半期 | 東近江土木事務所
近江八幡大津線補助道路整備 工事 | 土木一式 | 近江八幡市野村町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 自転車通行空間整備 1式 | 第４四半期 | 東近江土木事務所
小口川守線補助道路整備工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町小口 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 仮橋 1橋 | 第４四半期 | 東近江土木事務所
前川支流補助通常砂防工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町山面 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 24 | 不透過型砂防堰堤工 (H=5.5m、L=63.5m)、 管理用道路工 L=173m | 第４四半期 | 東近江土木事務所
日野川広域河川改修工事 | 土木一式 | 近江八幡市古川町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 掘削工 15,000m3 | 第４四半期 | 東近江土木事務所
日野川単独河川改良工事 | 舗装 | 野洲市小南 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 舗装工 2,400m2 | 第４四半期 | 東近江土木事務所
彦根八日市甲西線補助道路整備工事 | 橋梁上部 | 愛知郡愛荘町安孫子 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 橋梁上部工 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
安食西八目線補助道路整備工事 | 土木一式 | 犬上郡豊郷町 安食西 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 農地復旧 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
彦根米原線補助道路整備工事 | 土木一式 | 彦根市松原町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 20 | 電線共同溝工 埋設管路（電力）1,080m 埋設管路（通信）1,080m | 第３四半期 | 湖東土木事務所
多賀醒井線補助道路整備工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町甲頭倉 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 道路改良工 240m 落石防護柵工 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
多賀醒井線補助道路整備工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町栗栖 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 大型ﾌﾞﾛｯｸ積み工 80m 仮設工 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
神郷彦根線補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市神郷町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | 道路改良工 350m | 第３四半期 | 湖東土木事務所
不飲川広域河川改修工事 | 土木一式 | 愛知郡愛荘町川原 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 土工 １式 護岸工 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
芹川単独河川改良工事 | 土木一式 | 彦根市後三条町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 堤防強化工 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
宇曽川河川環境保全工事 | 土木一式 | 愛知郡愛荘町香之庄ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
太田川河川環境保全工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町敏満寺 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 浚渫工 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
愛知川河川環境保全工事 | 土木一式 | 彦根市下稲葉町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 伐採工 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
芹川河川環境保全工事 | 土木一式 | 彦根市大堀町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 伐採工 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
細谷単独砂防維持補修工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町佐目 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 浚渫工 1,300㎥ | 第３四半期 | 湖東土木事務所
彦根近江八幡線補助道路修繕 工事 | 舗装 | 彦根市長曽根町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 車道舗装 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
三津屋野口線道路補修工事 | 舗装 | 彦根市川瀬馬場町 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 車道舗装 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
小田苅愛知川線補助道路修繕 工事 | 舗装 | 愛知郡愛荘町東円堂 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 車道舗装 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
大津能登川長浜線道路補修工事 | 舗装 | 彦根市城町一丁目ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 車道舗装 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
目加田湖東線道路補修工事 | 舗装 | 愛知郡愛荘町下八木 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 車道舗装 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
湖東彦根線道路補修工事 | 舗装 | 愛知郡愛荘町東円堂 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 車道舗装 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
彦根近江八幡線道路補修工事 | 舗装 | 彦根市新海町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | グルービング工 １式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
国道306号（前谷橋）補助橋梁修繕工事 | 橋梁上部 | 犬上郡多賀町大君ケ畑 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 橋梁修繕 1橋 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
神郷彦根線補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市神郷町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | 道路改良工 400m | 第４四半期 | 湖東土木事務所
彦根近江八幡線補助道路整備 工事 | 土木一式 | 彦根市八坂町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 自転車通行空間整備 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
樋田地区補助急傾斜地崩壊対策工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町樋田 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 16 | 崩壊土砂防止柵工 L=90m | 第４四半期 | 湖東土木事務所
犬上川支流補助通常砂防工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町富之尾ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 18 | 砂防堰堤 1基 H=6m L=47m | 第４四半期 | 湖東土木事務所
岩倉川河川環境保全工事 | 土木一式 | 愛荘町斧磨ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
愛知川河川環境保全工事 | 土木一式 | 彦根市新海町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 伐採工 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
犬上川河川環境保全工事 | 土木一式 | 彦根市宇尾町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 伐採工 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
敏満寺野口線補助道路修繕工事 | 舗装 | 犬上郡甲良町金屋 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 車道舗装 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
甲良多賀線補助道路修繕工事 | 舗装 | 犬上郡甲良町在士 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 車道舗装 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
彦根八日市甲西線補助道路修繕工事 | 舗装 | 愛知郡愛荘町円城寺 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 車道舗装 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
国道３６５号ほか交通安全施設（標識）工事 | 交通安全施設 | 長浜市八島町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 案内標識更新 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
伊部近江線単独道路改築工事 | 土木一式 | 米原市顔戸 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 歩道整備工 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
丁野虎姫長浜線単独道路改築 工事 | 土木一式 | 長浜市中野町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 路肩拡幅工 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
木之本長浜線補助道路整備工事 | 土木一式 | 長浜市森町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 排水構造物工 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
丹生川みずべみらい再生（河川環境保全）工事 | 土木一式 | 米原市枝折ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工 V=2,000m3 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
黒田川みずべみらい再生（河川環境保全）工事 | 土木一式 | 米原市大鹿ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工 V=1,500m3 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
姉川みずべみらい再生（河川環境保全）工事 | 土木一式 | 長浜市今町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 浚渫工 V=2,000m3 護岸補修工 L=80ｍ | 第３四半期 | 長浜土木事務所
草野川みずべみらい再生（河川環境保全）工事 | 土木一式 | 長浜市内保町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 伐竹木工 A=10,000m3 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
草野川みずべみらい再生（河川環境保全）工事 | 土木一式 | 長浜市安養寺町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 矢板護岸工 L=136m | 第３四半期 | 長浜土木事務所
国道３６５号（野村橋）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 長浜市野村町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 橋梁修繕 1橋 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
大鹿寺倉線（息長橋）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 米原市寺倉 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 橋梁修繕 1橋 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
高山長浜線補助雪寒対策工事 | 給排水冷暖房 | 長浜市徳山町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 消雪設備（送水散水管）更新 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
間田長浜線補助雪寒対策工事 | 給排水冷暖房 | 長浜市石田町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 消雪設備（送水散水管）更新 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
佐野長浜線（今村橋）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 長浜市今町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 橋梁修繕 1橋 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
大津能登川長浜線（下坂浜大橋ほか）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 長浜市下坂浜町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 橋梁修繕 2橋 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
山東伊吹線ほか道路補修（消雪監視システム更新）工事 | 電気設備 | 米原市高番ほか | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 消雪監視システム更新 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
間田長浜線補助道路整備工事 | 土木一式 | 米原市市場 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 歩道整備工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
湖北長浜線補助道路整備工事 | 土木一式 | 長浜市南浜町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | 自転車通行空間整備 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
寺師地区補助急傾斜地崩壊対策工事 | 土木一式 | 長浜市寺師 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 14 | 崩壊土砂防護柵 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
山東本巣線補助道路修繕（災害防除）工事 | 法面処理 | 米原市曲谷 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 吹付法枠工 420㎡ 鉄筋挿入工 89本 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
大野木志賀谷長浜線補助道路整備工事 | 舗装 | 長浜市永久寺町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 舗装工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
国道365号補助道路整備工事 | 舗装 | 米原市野一色 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 舗装工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
山東本巣線補助道路修繕（舗装）工事 | 舗装 | 米原市甲津原 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 道路舗装 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
国道303号補助道路整備工事 | 土木一式 | 長浜市木之本町杉野ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | 道路土工 1式 函渠工 17m | 第３四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
余呉川河川環境保全（維持補修）工事 | 土木一式 | 長浜市余呉町池原 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 護岸修繕工 L=30m | 第３四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
赤川単独河川改良工事 | 土木一式 | 長浜市木之本町廣瀬ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 護岸工 L=50m | 第３四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
余呉川補助河川改修工事 | 土木一式 | 長浜市木之本町西山 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 護岸工 L=50m A= 500㎡ | 第３四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
大川補助河川改修工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町塩津浜 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 築堤工 L=400m V=7,000㎥ | 第３四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
西谷補助通常砂防工事 | 土木一式 | 長浜市木之本町大音 | 事後審査型一般競争入札 | 15 | 渓流保全工 L=111m | 第３四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
摺墨川河川環境保全（維持補修）工事 | 舗装 | 長浜市余呉町摺墨 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 舗装修繕工 L=290m A=1720m2 | 第３四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
井口高月線補助雪寒対策工事 | 給排水冷暖房 | 長浜市高月町落川 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 消雪管更新工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
国道303号（ナバ谷橋ほか）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 長浜市木之本町金居原 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 2橋 | 第４四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
西浅井余呉線（羽衣橋ほか）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 長浜市余呉町下余呉 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 2橋 | 第４四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
中河内木之本線（中川原橋ほか）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 長浜市余呉町下余呉 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 2橋 | 第４四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
杉本余呉線補助道路整備工事 | 土木一式 | 長浜市余呉町上丹生 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 13 | 道路土工 1式 舗装工 288㎡ 排水構造物工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
八田部補助通常砂防工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町八田部 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 22 | 透過型砂防堰堤工 1基 (H=7.0m、L=48.0m) | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
高時川補助広域河川改修工事 | 土木一式 | 長浜市木之本町大見 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 護岸工 L=100ｍ | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
大川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町沓掛ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 浚渫工 V=1,000㎡ | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
余呉川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市余呉町東野ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 浚渫工 V=2,000㎡ | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
大浦川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町大浦 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 浚渫工 V=1,000㎡ | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
八田部川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町大浦ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 浚渫工 V=1,000㎡ | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
余呉川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市木之本町黒田ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 浚渫工 V=1,000㎡ | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
摺墨川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市余呉町上丹生 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 浚渫工 V=400㎡ | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
岩熊川単独河川改良工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町岩熊ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 護岸工 L=30m | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
葛籠尾崎大浦線（法面A217）補助道路修繕工事 | 法面処理 | 長浜市西浅井町菅浦 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 11 | アンカー工 1式 吹付法枠工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
葛籠尾崎大浦線（法面A013）補助道路修繕工事 | 法面処理 | 長浜市西浅井町菅浦 | 事後審査型一般競争入札 | 11 | アンカー工 1式 吹付法枠工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
葛籠尾崎塩津線（法面A037）補助道路修繕工事 | 法面処理 | 長浜市西浅井町月出 | 事後審査型一般競争入札 | 11 | アンカー工 1式 吹付法枠工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
国道303号補助道路整備工事 | 舗装 | 長浜市木之本町金居原ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 道路土工 1式 舗装工 4,350㎡ 排水構造物工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
石田川ダム管理事務所改修工事 | 建築一式 | 高島今津町角川 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 管理事務所便所改修 1式 屋外駐車場便所改修 1式 浴室その他改修 1式 浄化槽改修 1式 | 第３四半期 | 高島土木事務所
雨量情報表示盤撤去工事 | 電気設備 | 高島市マキノ町白谷ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 雨量情報表示盤撤去 ５基 | 第３四半期 | 高島土木事務所
小浜朽木高島線補助道路整備工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町常磐木 | 事後審査型一般競争入札 | 16 | 道路土工 3,000㎥ 擁壁工 100m 排水構造物工 400m | 第３四半期 | 高島土木事務所
国道３６７号単独道路補修工事 | 土木一式 | 高島市朽木荒川 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 道路土工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 | 第３四半期 | 高島土木事務所
安曇川河川改良工事 | 土木一式 | 高島市新旭町新庄ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 施工延長 L=100m 河川土工 1式 根固ブロック設置 1,087個 | 第３四半期 | 高島土木事務所
安曇川河川改良工事 | 土木一式 | 高島市新旭町安井川ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | かごマット工 L=280ｍ 堤防断面拡大工 L=300ｍ | 第３四半期 | 高島土木事務所
安曇川河川改良工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町下古賀 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 施工延長 L=200m 河川土工 10,000m3 根固めブロック 132個 | 第３四半期 | 高島土木事務所
石田川障害防止対策工事 | 土木一式 | 高島市今津町下弘部ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 施工延長 L=86m 護岸工 815m2 床止工 １式 護床工 １式 | 第３四半期 | 高島土木事務所
境川ほか河川環境保全工事 | 土木一式 | 高島市今津町深清水ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 施工延長 L=1,000m 掘削工 5,000m3 | 第３四半期 | 高島土木事務所
鴨川補助広域河川改修工事 | 土木一式 | 高島市高島市鴨 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 施工延長 L=80m 護岸工 900m2 | 第３四半期 | 高島土木事務所
一の瀬川障害防止対策工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町上古賀 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 渓流保全工 33m | 第３四半期 | 高島土木事務所
西浅井マキノ線補助道路修繕工事 | 法面処理 | 高島市マキノ町海津 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | グランウドアンカー工 1式 鉄筋挿入工 1式 | 第３四半期 | 高島土木事務所
高島大津線補助雪寒対策工事 | 給排水冷暖房 | 高島市新旭町饗庭 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 消雪管更新工 1式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
麻生古屋梅ノ木線補助道路整備工事 | 土木一式 | 高島市朽木地子原 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 軽量盛土工 30m 道路土工 200㎥ 排水構造物工 1式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
国道303号補助道路整備工事 | 土木一式 | 高島市今津町保坂 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 道路土工 2,000m3 排水構造物工 130m 擁壁工 17m | 第４四半期 | 高島土木事務所
北船木勝野線補助道路整備工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町下小川 | 事後審査型一般競争入札 | 11 | 自転車通行空間整備 1式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
和田打川支流補助通常砂防工事 | 土木一式 | 高島市拝戸 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 堰堤工 1基 床固工 2基 渓流保全工 40m | 第４四半期 | 高島土木事務所
禅寺谷補助通常砂防工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町田中 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 20 | 堰堤工 1基 流木捕捉工 1基 管理用道路工 224m | 第４四半期 | 高島土木事務所
安曇川ほか河川・砂防維持修繕工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町北船木ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 河川砂防維持修繕 1式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
石田川ほか河川・砂防維持修繕工事 | 土木一式 | 高島市今津町岸脇ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 河川砂防維持修繕 1式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
安曇川河川環境保全工事 | 土木一式 | 高島市新旭町安井川ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 伐竹工 80,000m2 | 第３四半期 | 高島土木事務所
鴨川河川環境保全工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町下小川ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 伐竹工 20,000m2 | 第３四半期 | 高島土木事務所
北川水源地域生活防災対策工事 | 土木一式 | 高島市朽木麻生 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 水没予定地内整備 1式 | 第３四半期 | 北川水源地域振興事務所
林慶寺裏谷単独通常砂防工事 | 土木一式 | 高島市朽木麻生 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 管理用道路 1式 | 第３四半期 | 北川水源地域振興事務所
北川水源地域生活防災対策工事 | 土木一式 | 高島市朽木麻生 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 水没予定地内整備 1式 | 第４四半期 | 北川水源地域振興事務所
⑩土木交通部