令和８年度

原子力立地給付金交付事業補助事業者公募要領

（この公募は、令和８年度予算の成立を前提に募集の手続を行うものです。）

《公募締切》 令和８年３月５日（木）16時 《受付期間》 以下の期間内に、郵送（締切日必着）で受け付けます。 令和８年２月１８日（水）～ 令和８年３月５日（木）16時 《応募書類送付先および問合せ先》 滋賀県総務部市町振興課財政係 担当 和田 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目１－１ （電 話）０７７－５２８－３２３７ （ＦＡＸ）０７７－５２８－４８２０ （メール）bh0004@pref.shiga.lg.jp

令和８年２月 滋賀県

目　　　次

# Ⅰ　公募内容

# １　制度の概要

２　事業内容　～原子力立地給付金交付事業について～

３　事業スキーム

４　補助対象経費および補助率

５　事業実施期間

６　応募資格

７　公募期間

８　応募書類の提出について

９　審査について

10　補助事業者の義務等

11　その他

Ⅱ　業務内容

１　交付申請

２　電気事業者への対応

３　第１回概算払

４　原子力立地給付金の交付

５　変更交付申請

６　現地調査

７　第２回概算払

８　実績報告

９　確定検査

10　交付確定および過払の補助金返納

11　その他

Ⅲ　応募書類様式

（様式第１号）応募書

（様式第２号）応募者概要

（様式第３号）事業実施計画書

（様式第４号）事業収支計画書

# Ⅰ　公募内容

# １　制度の概要

(１) 原子力立地給付金交付事業の概要について

「原子力立地給付金」は、国の「電源立地地域対策交付金交付規則」（以下「交付規則」という。）に基づき、原子力発電施設等が立地する市町村およびその周辺地域において、電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者、同項第９号に規定する一般送配電事業者または同法第27条の19第１項に規定する登録特定送配電事業者（以下｢電気事業者｣という｡）から電気の供給を受けている者（以下「需要家」という。）に対して､国から県を通じて交付するものです。

滋賀県では、「原子力立地給付金」の交付事業を行う者（以下「補助事業者」という。）に対し、「滋賀県電源立地地域対策交付金交付要綱」（以下「交付要綱」という。）に基づき補助金を交付することとしており、その補助事業者を募集します。

原子力立地給付金交付事業の交付スキーム

電灯需要家

電力需要家

(交付金)     (補助金)             (委託契約)      　 (給付金)

国      　　県 　 　  補助事業者  　  　電気事業者

（給付金）

(２) 通則

本事業は、次の法令・通達および交付要綱等の定めにより、実施されるものです。

・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）

・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）

・特別会計に関する法律（平成19年法律第23号）

・特別会計に関する法律施行令（平成19年政令第124号）

・電源立地地域対策交付金交付規則（平成28年４月１日告示第２号）

・電源立地地域対策交付金の運用について（通達）

・滋賀県補助金等交付規則（昭和48年滋賀県規則９号）

・滋賀県電源立地地域対策交付金交付要綱

２　事業内容　～原子力立地給付金交付事業について～

補助事業者は、上記に記載する法令等（以下「関係法令等」という。）に基づき事業を実施します。

（１）概要

国から原子力発電施設等周辺地域に該当する都道府県に対して、電源立地地域対策交付金が交付され、交付を受けた都道府県は、この交付金を原子力立地給付金として、補助事業者を通じて当該地域の電灯需要家・電力需要家に交付します。

原子力立地給付金交付事業は、補助事業者が県に交付申請を行い、交付決定を受けて事業を実施します。電気の需給契約の内容により、各需要家に交付されるものであることから、補助事業者は、電気事業者に交付事務を委託することを可能としています。

（２）交付の方法

①　電気の供給を受ける需要家の電気料金の振替口座と同一の預金口座へ直接、振込手続を行います。

②　電気料金を口座振替以外で支払されている需要家については、別に指定された金融機関の口座への振込、「郵便振替払出証書」の郵送または現金による交付となります。

（３）交付の時期と回数

基準日(毎年10月１日)の電気の契約内容を確認し、概ね10月下旬から交付を開始し、翌年の３月31日までに毎年１回交付します。

（４）交付対象地域

| 市町村名（旧市町村名） | 交付規則第９条の適用条項 |
| --- | --- |
| 長浜市（旧西浅井町） | 第１項第３号 ヘ |

（５）交付要件

交付要件は、「交付規則第９条」および「運用通達６．交付規則第９条関係」に基づきます。

（６）交付金額の算定方法

「交付規則第９条」の規定により算定します。

○電灯需要家の場合 電灯需要家の契約口数×交付単価×12か月 ○電力需要家の場合 電力需要家の契約kW数×1/2×交付単価×12か月

３　事業スキーム

４　補助対象経費および補助率

（１）原子力立地給付金　：　補助率　10/10

交付対象需要家に交付する給付金の額。ただし、交付限度額の範囲内かつ県の予算の範囲内とします。

（２）一般事務費　　　　：　原子力立地給付金額の3.5％以内

交付事務に要する次の費用

| 費目 | 内容 |
| --- | --- |
| a.人件費 | 交付事務に係る人件費 |
| b.旅費 | 業務打合せ、現地調査等の旅費 |
| c.会議費 | 会議室使用料 等 |
| d.印刷費 | 事業報告書、制度ＰＲパンフレット印刷費等 |
| e.消耗品費 | 文房具等、各種書類の印刷等に必要な用紙費(給付金受領書、給付金振込通知書、振込口座確認通知書、給付金交付管理票 等) |
| f.通信運搬費 | 郵便料金、宅配料金、ＰＲ資料配布等に関する費用 |
| g.振込・給付金交付手数料 | 金融機関に支払う振込手数料 郵便振込、郵便振替払出手数料 |
| h.事務機・電算機処理費 | 資料保管料(貸倉庫)・パソコンリース料、交付事務に係る電子計算機システムの使用リース料 |
| i.システムプログラム開発費 | プログラム開発等のソフトウェア作成費 |
| j.委託費 | 交付事務のうち、電気事業者に委託する費用（a～iのうち電気事業者に委託するもの） |
| k.諸経費 | その他交付事務に必要な経費 |

（３）消費税額の取扱いについて

消費税は、補助対象経費から除外して「事業収支計画書（様式第４号）」を提出してください。

ただし、以下に掲げる交付事業者にあっては、交付事業の遂行に支障をきたす恐れがあるため、消費税等を補助対象経費に含めて交付金額を算定できるものとします。

①消費税法における納税義務者とならない交付事業者

②免税事業者である交付事業者

③簡易課税事業者である交付事業者

④国もしくは地方公共団体（特別会計をもうけて事業を行う場合に限る。）、消費税法別

表第３に掲げる法人の交付事業者

⑤国または地方公共団体の一般会計である交付事業者

⑥課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する交付事業者

５　事業実施期間

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

ただし、事業の性質上、実績報告書の提出が翌年度になることから、実質的に確定検査を含めた精算事務の完了時までとします。

６　応募資格

次の（１）から（５）までの全ての条件を満たす者とします。

（１）法人格（内国法人）を有していること。

（２）当該補助事業の的確な遂行に必要な組織、能力、知識等を有すること。

（３）当該補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ補助事業に係る経理について十分な管理能力を有すること。

（４）個人情報を適切に管理する能力・体制を有し、電気事業者と連携・協力して業務が遂行できる者であること。

（５）次の各号のいずれにも該当しない者であること。

ア．暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

イ．暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

ウ．暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者がその経営に実質的に関与している　　　　　　　　者

エ．自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって暴力団または暴力団員を利用している者

オ．暴力団または暴力団員に対して資金を提供し、または便宜を供与する等、直接または積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者

カ．暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ．暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

ク．上記ア～キまでに揚げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではないこと

７　公募期間

令和８年２月１８日（水）～令和８年３月５日（木）16時　郵送必着

８　応募書類の提出について

（１）応募書類は、下表の＜提出書類一覧表＞により作成し、紙媒体により提出してください。

提出書類の様式は「Ⅲ．応募書類様式」とします。

（２）提出された書類に基づき書面審査を行うとともに、必要に応じてヒアリング等を行うことがあります。

なお、審査期間中、必要に応じ追加説明資料を提出していただくことがあります。

（３）提出された書類や追加説明資料は返却しません。

（４）応募書類の取扱いは厳重に行い、応募者の了解を得ずに応募の内容等の公表は行いません。

＜提出書類一覧表＞

|  | 提出書類 | 提出部数 |
| --- | --- | --- |
| 申請書類 | ・様式第１号 応募書 ・様式第２号 応募者概要 ・様式第３号 事業実施計画書 ・様式第４号 事業収支計画書 | 各１部 |
| 添付資料 | ・寄附行為、定款または商業登記簿謄本 ・決算報告書または財務諸表（過去２年分） ・経理規定または資金の管理方法がわかるもの ・「会社（事業）案内」（事業概要が確認できるパンフレット等） ・その他参考となる資料 | 各１部 |

９　審査について

（１）審査

審査は原則として応募書類に基づいて行いますが、必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。

（２）審査の観点

応募書類の審査は、以下の観点で相対的に評価します。

①補助事業者の体制、能力等の評価

（ア）「６　応募資格」に記された資格要件を満たしているか。

（イ）事業を遂行するために必要な能力を有しているか（財務状況、本事業を行うための知識、情報管理体制等）

（ウ）事業を円滑に遂行するため、事業規模等に適した実施体制をとっているか。

（エ）事業を実施するのに必要な関係者等との協働体制を構築できるか。

②事業内容の評価

（ア）「Ⅲ　応募書類様式」に示された項目について、不足なく記載されているか。

（イ）実施計画書の内容が、交付規則、「電源立地地域対策交付金の運用について（通達）」（以下「運用通達」という。）および交付要綱に基づき正しく記載されているか。

（ウ）事業の実施方法、実施スケジュールが現実的かつ効率的・効果的に事業を遂行するものとなっているか。　等

（３）審査結果（採択または不採択）について

審査終了後速やかに応募者あてに通知します。

補助事業者の決定については、令和８年３月下旬を予定しています。

10　補助事業者の義務等

本補助事業の交付決定を受けた場合は、以下に記載した事項の他、関係法令等の規定を遵守しなければなりません。

（１）補助事業者は、交付決定を受けた後、補助事業を中止しようとする場合は、事前に承認を得なければなりません。

（２）補助事業者は、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌会計年度の４月25日までに実績報告書を提出しなければなりません。

（３）補助事業者は、補助事業の経費について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿および収支に関する証拠書類を当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければなりません。

（４）補助事業終了後の補助金額の確定作業において、帳簿類等の確認が出来ない場合には補助対象外となります。

（５）補助事業終了後に会計検査院が実地検査に入ることがあります。

（６）補助事業者が関係法令等に違反する行為をした場合には、補助金の交付取消、返還、不正内容の公表等を行うことがあります。

（７）補助事業者は電気事業者から電灯需要家および電力需要家に関する個人情報等を取得することとなるため、情報管理には特段の注意を払い、補助事業完了後も、情報が漏洩することがないよう努めなければなりません。

（８）補助事業者は、給付対象需要家を保有している電気事業者との間で、需要家情報の入手に係る内容が記載されている契約書により契約を締結し、当該業務を実施してください。

11　その他

（１）公募の条件について

この公募は、令和８年度予算の成立を前提に募集の手続を行うものです。

（２）別添資料

別添資料１　過去３箇年の実績

別添資料２　原子力発電共用施設一覧

（３）公募資料作成に係る資料の提供について

公募資料の作成に当たって、県から提供が必要な資料があれば、御相談ください。

Ⅱ　業務内容

関係法令等に基づき、適正・円滑な原子力立地給付金の交付事務を行います。

主な業務内容は次のとおりです（一部、電気事業者に交付業務を委託する場合を含む）。

１　交付申請（４月）

（１）事業計画書の作成

電気事業者に、基準日の電灯需要家の見込契約口数および電力需要家の契約kW数の見込みを照会し、旧市町村別に取りまとめる

（２）交付申請書の提出

交付規則・運用通達等の改正事項を確認し、交付要綱で定める「交付申請書」を作成し、「事業計画書」を添えて提出

（３）交付決定通知の受理

２　電気事業者への対応

（１）需要家への問合せ対応（通年）

小売全面自由化後、電力会社を自由に選べるようになったことから、主に新たな小売電気事業者にスイッチングした需要家（住民）に向け原子力立地給付金事業のＰＲを行う

（２）データベースの設計および調整（通年）

必要に応じて、電気事業者からの需要家情報を入手したのち、適切な交付事務を遂行する為に、需要家のデータベース等の設計および運用を行う

（３）交付に関する情報収集等（５月～８月）

①交付対象市町村の町域の把握

市町村合併による交付対象地域を判定するための情報を関係自治体から入手し、町域表示一覧を作成するなど交付対象町域の把握に努める

②原子力立地給付金のＰＲ原稿作成

・必要に応じて、電灯需要家および電力需要家向けの原子力立地給付金の案内チラシを作

成

・必要に応じて、関係自治体向けの市町村広報誌等への掲載原稿作成

③民営化等による国・県施設の交付判定

国および県施設の独立行政法人化や指定管理者への移管等の情報把握に努める

（４）電気事業者の把握

・国に登録された小売電気事業者（新電力事業者）および特定送配電事業者を把握

・必要に応じて、原子力立地給付金事業に対する小売電気事業者への説明を行う

・対象地域に供給のある小売電気事業者の把握に際して、補助事業者との間で必要に応じて適切な情報提供を行うべくデータ提供に関する契約等を実施

（５）交付対象地域での需給契約の確認調査

・調査票等の資料を作成し、小売電気事業者（新電力事業者）および特定送配電事業者に対し、原子力立地給付金の交付対象地域での需給契約等について調査確認を行う

・また、同様に、みなし小売電気事業者（９電力会社）の域外供給（旧供給地域外への供給）

による交付対象地域での需給契約等について調査確認を行う

（６）需給契約のある事業者の対応

制度の概要説明等を行い、補助事業者から電気事業者に委託し需要家に交付する方法、または補助事業者が需要家に直接交付する方法のいずれかの方法について協議

３　第１回概算払（９月～11月）

（１）概算払請求書の提出

事業計画額（給付金＋一般事務費）の95％以内で概算払請求書を作成し提出

（２）概算払の受入れ

交付事務を電気事業者に委託する場合は、県から補助金の受入後、速やかに電気事業者に送金（12月末までに完了）

４　原子力立地給付金の交付（10月～３月）

基準日(10月1日)から翌年３月31日までに１回交付

（１）交付単価・対象地域の最終確認（９月）

・原子力発電施設の新増設や廃炉等の変更事項の有無を確認

・市町村合併等に伴う、交付対象地域の変更の有無を確認

（２）交付対象需要家に原子力立地給付金を交付

（３）交付に伴う関係先（県、市町等）および需要家からの問合せ対応

５　変更交付申請（12月～１月）

（１）事業計画書の変更確認

電気事業者に、基準日の電灯需要家の契約口数および電力需要家の契約kW数を照会し、旧市町村別に取りまとめ

（２）変更交付申請書の提出（12月末～１月上旬）

変更事項を確認し、変更交付申請書を作成し提出

（３）変更交付決定通知の受理

６　現地調査（１月～２月）

交付事務を電気事業者に委託する場合は、原子力立地給付金交付事務の適正な執行状況を確認することを目的に、電気事業者の本店・支店・営業所で実施

調査内容

①総括調査

給付金交付状況について総括的に内容を確認

②サンプリング調査

対象市町村から抽出したサンプル需要家に対して、適正に交付されているか確認

関係法令等の変更事項等について、適正に処理されているか確認等

※現地確認にあたっては、必要に応じて国および県が立ち会う場合があります。

７　第２回概算払（２月～３月）

（１）概算払請求書提出

交付要綱に基づき、概算払請求書を作成し県に提出

（２）概算払の受入れ

交付事務を電気事業者に委託する場合は、県から補助金の受入後、速やかに電気事業者に送金（３月31日までに完了）

８　実績報告（４月）

（１）交付事務を電気事業者に委託する場合は、原子力立地給付金および委託費について、帳票等により支出内容を精査

・原子力立地給付金 ：旧市町別の単価、需要家数、給付金額等の内容を精査

・委託費　　　　　 ：給付金以外の委託事務経費の精査

（２）「実績報告書」提出

県の様式に従い、原子力立地給付金および一般事務費をとりまとめて、「実績報告書」を提出

９　確定検査

（１）交付事務を電気事業者に委託する場合は、電気事業者への確定検査を実施

（２）県による補助事業者への確定検査

10　交付確定および過払の補助金返納（４月～５月）

（１）県から「補助金の額の確定通知」および「返納通知書」を受理

（２）交付事務を電気事業者に委託する場合は、電気事業者に確定通知

（３）過払の補助金がある場合は、県に返納

11　その他

（１）業務打合せ（適宜）

進捗状況の報告や業務課題等の業務打合せを行う。

（２）委託契約書締結

給付金業務を適正・円滑に実施できるように電気事業者との委託契約を締結する。

（３）課税庁による差押え対応（８月～12月）

補助事業者が電気の需要家に交付する原子力立地給付金は、交付が未了である間は、補助事業者の需要家への債務と捉える。交付対象の電灯需要家および電力需要家に税の滞納がある場合は、国税徴収法による強制徴収権限を有する課税当局から、当該滞納者に対して債務を有する補助事業者に対して、調査ならびに差押えが行われることがある。

（４）過年度補助金の返還対応

過年度に遡及した電力契約の齟齬（契約kWの変更）や郵便払出証書の戻り等により、過年度の給付金に係る返還処理を行う。

Ⅲ　応募書類様式

様式第１号

文　書　番　号

年　月　日

（宛先）

滋賀県知事

所在

名称

代表者名

令和８年度滋賀県原子力立地給付金交付事業の公募に係る書類の提出について

令和８年度滋賀県原子力立地給付金交付事業について、下記の書類を添えて応募いたします。

記

１

２

３

４

５

様式第２号

応　募　者　概　要

１　応募者概要

| 団体名称 |  |
| --- | --- |
| 所 在 | 〒 |
| 実施部署名 |  |
| 担当者名 |  |
| 電 話 |  |
| ＦＡＸ |  |
| メールアドレス |  |

２　実施体制（委託先も含めた実施体制を記載）

様式第３号

令和８年度滋賀県原子力立地給付金交付事業実施計画書

・交付規則および運用通達を熟読の上、下記の項目に記載してください。

・ページ数の制限は特にありません。

１ 交付対象地域（公募要領の記載内容を表示） 市町村名（旧市町村名） 交付規則第９条の選択措置 ①○○市（旧○○○） （ロ ～ へ）

２ 交付対象者 ※交付規則、運用通達等に基づき記載 （１）電灯需要家 （２）電力需要家 （３）交付対象から除かれる需要家 等

３ 交付金額 ※交付規則、運用通達等に基づき記載 （１）市町村別交付単価 ・上記「１ 交付対象地域」の地域別の交付単価および算定式を記載 （２）給付金額の算定方法 ・給付金額の算定式を記載

４ 交付時期および交付方法

５ 不交付の場合の措置 ・交付不能および受領辞退等による不交付の際の対応を記載

６ 個人情報保護に関すること ・プライバシーマークの取得の有無、または個人情報保護に関する規則等について記載 ・情報管理体制や協働体制等について記載

７ 年間業務スケジュール ・年間の業務内容を記載したスケジュール表を作成 ・様式は任意

８ その他 ・交付事務委託予定先 ・交付事務の委託等、業務遂行する上で留意すべき事項について記載

様式第４号

令和８年度滋賀県原子力立地給付金交付事業収支計画書

（１）収入

| 区 分 | 予算額（円） | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 県補助金 |  | 原子力立地給付金 円 一般事務費 円 |
| 自己資金 |  |  |
| その他 |  |  |
| 合 計 |  |  |

（２）支出

・原子力立地給付金

| 区 分 | 内 容 | 予算額（円） | 積算内訳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 給付金 | 電灯需要家 電力需要家 |  | 別添のとおり |

・一般事務費

| 区 分 | 内 容 | 予算額（円） | 積算内訳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人件費 |  |  |  |
| 旅 費 |  |  |  |
| 会議費 |  |  |  |
| 印刷費 |  |  |  |
| 消耗品費 |  |  |  |
| 通信運搬費・配布手数料 |  |  |  |
| 振込・給付金交付手数料 |  |  |  |
| 事務機・電算機処理費 |  |  |  |
| システムプログラム開発費 |  |  |  |
| 委託費 |  |  |  |
| 諸経費 |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |

※委託費の内容については、上記区分により詳しく記載すること。